泉科〔2019〕269号

泉州市科技局关于做好市级科技计划

项目验收结题的通知

各县（市、区）科技局、丰泽区、石狮市工信和科技局，泉州开发区、泉州台商投资区科技经济发展局，市直有关单位：

2019年在各项目管理单位共同努力下，我市科技计划项目验收结题工作取得较大进展，结题率从2018年底的80.48%提高到目前的88.72%。但各地工作推进力度不一，有部分管理单位结题率低于全市平均水平，全市仍有到期未验收项目377项，其中不少项目超期达到3年以上的，结题问题依然突出。为进一步做好项目验收结题工作，现就有关事项通知如下：

一、认真梳理，分类指导

各项目管理单位应认真进行梳理，按验收、终止和撤销三种方式，指导企业开展项目验收结题工作，达到验收条件的应及时组织验收结题，达不验收要求的应抓紧提交终止申请，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出终止申请。

二、积极催办，限时清理

各项目管理要严格执行《泉州市科技计划管理暂行办法》（泉科[2018]261号）、《泉州市科技计划项目经费管理规定》（泉财教[2016]716号），认真组织项目验收结题工作，争取在2020年完成超期未结题项目清理工作，逾期将列入双随机抽查重点对象。

三、强化监督，严肃追责

通过立项审查、中期检查、双随机抽查等方式，强化项目跟踪管理和违约处置。项目到期未结题的将停止承担单位及项目负责人申报项目和享受科技政策的资格，并纳入社会信用“黑名单”；结题率较低的将限制项目管理单位推荐项目；项目验收不通过或终止的，收回结余资金；有违规情节的，严肃追责。

四、咨询电话

高新科：22579329

社农科：22579361

人才科：22579330

平台科：28282813

综合科：28227396

附件：1.泉州市科技计划项目结题情况汇总表

2.泉州市科技计划项目到期未结题项目清单

泉州市科学技术局

2019年12月31日

附件1

泉州市科技计划项目结题情况汇总表

| 所在区域 | 应结题项目 |  |  |  | 结题率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应结题 合计 | 已结题 |  | 到期未 结题 |  |
|  |  | 已结题 验收 | 终止/ 撤销 |  |  |
| 鲤城区 | 148 | 135 | 2 | 11 | 92.57% |
| 丰泽区 | 201 | 168 | 4 | 29 | 85.57% |
| 洛江区 | 147 | 132 | 1 | 14 | 90.48% |
| 泉港区 | 123 | 109 | 0 | 14 | 88.62% |
| 晋江市 | 264 | 234 | 0 | 30 | 88.64% |
| 石狮市 | 238 | 215 | 2 | 21 | 91.18% |
| 南安市 | 286 | 237 | 1 | 48 | 83.22% |
| 惠安县 | 113 | 111 | 1 | 1 | 99.12% |
| 安溪县 | 187 | 164 | 0 | 23 | 87.70% |
| 永春县 | 144 | 129 | 0 | 15 | 89.58% |
| 德化县 | 205 | 179 | 0 | 26 | 87.32% |
| 泉州开发区 | 77 | 69 | 3 | 5 | 93.51% |
| 台商投资区 | 64 | 57 | 0 | 7 | 89.06% |
| 小计 | 2197 | 1939 | 14 | 244 | 88.89% |
| 华侨大学 | 158 | 141 | 0 | 17 | 89.24% |
| 泉州师范学院 | 137 | 124 | 1 | 12 | 91.24% |
| 黎明大学 | 44 | 40 | 0 | 4 | 90.91% |
| 泉州医学高等专科学校 | 52 | 44 | 2 | 6 | 88.46% |
| 泉州信息工程学院 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00% |
| 泉州经贸职业技术学院 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% |
| 闽南理工学院 | 12 | 11 | 1 | 0 | 100.00% |
| 泉州理工学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00% |
| 泉州市农业科学研究所 | 72 | 70 | 0 | 2 | 97.22% |
| 泉州装备制造研究所 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90.00% |
| 福建（泉州）哈工大 工程技术研究院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% |
| 泉州华中科技大学 智能制造研究院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
| 其他市直单位 | 151 | 134 | 0 | 25 | 88.74% |
| 小计 | 655 | 587 | 4 | 72 | 90.23% |
| 福建医科大学附属第二医院 | 165 | 138 | 6 | 21 | 87.27% |
| 泉州市第一医院 | 144 | 131 | 2 | 11 | 92.36% |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 69 | 45 | 5 | 17 | 72.46% |
| 泉州市中医院 | 31 | 23 | 1 | 7 | 77.42% |
| 泉州市儿童医院 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.73% |
| 泉州市疾病预防控制中心 | 9 | 8 | 0 | 1 | 88.89% |
| 泉州市医药研究所 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% |
| 泉州市光前医院 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100.00% |
| 小计 | 438 | 360 | 15 | 61 | 85.62% |
| 合计 | 3290 | 2886 | 33 | 377 | 88.72% |
| 备注：统计时间截止到2019年12月1日 |  |  |  |  |  |

附件2

泉州市科技计划项目到期未结题项目清单

| 序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 项目 负责人 | 项目 截止日期 | 合同状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鲤城区科技局（11项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015G35 | 新型氧化沟污水处理技术的开发及其应用 | 福建环卫士环保研究院有限公司 | 洪敏敬 | 2016-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2010Z79 | 三类植入物-纯钛接骨板、钛合金接骨螺钉研究 | 福建省华星钛生物科技有限公司 | 王广智 | 2011-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2014Z7 | 智能高清视频监控系统产业化 | 福建省视通光电网络有限公司 | 张超 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2014Z89 | PM2.5细颗粒物在线监测智能服务系统的研发与应用 | 福建省物联网科学研究院 | 史志明 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 5 | 2013G13 | 立式空气动力储能罐的研制与产业化 | 恒宇（泉州）特种设备有限责任公司 | 林良新 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2017G054 | 工业锅炉的高效节能减排环保设备开发与产业应用示范 | 泉州恒兴能源节能技术有限公司 | 王振泉 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 7 | 2016Z014 | 用于液压设备的在线式油液过滤回用装置的研发与应用 | 泉州鲤城鑫凯源工贸有限公司 | 郑凯鸿 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2011G22 | 分立半导体贴片超薄整流器 | 泉州市铧荣电子科技有限公司 | 蔡宝垒 | 2013-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2017G034 | 铁路专用对讲设备研发与产业化 | 泉州市铁通电子设备有限公司 | 朱元林 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2014T19 | 基于北斗卫星导航系统关键技术研究及产业化应用 | 泉州众智微波研究院有限公司 | 万佳 | 2016-02-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 11 | 2014G46 | 基于北斗系统的GNSS多频多模定姿系统研究 | 泰克通（福建）网络科技有限公司 | 秦红磊 | 2016-04-01 00:00:00.0 | 终审验收驳回 |
| 丰泽区工信局（29项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2008ZD14-22 | 大功率LED照明及节能照明管理系统研发应用 | 东电(福建)能源科技发展有限公司 | 姜少华 | 2011-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2015Z31 | 中兴外贸电商项目建设 | 福建海丝路科技有限公司 | 王江宏 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 3 | 2017G012 | 基于导航安全的反无人机防护系统研究及应用 | 福建海峡北斗导航科技研究院有限公司 | 陈鲤文 | 2019-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2010G45 | 高频等离子放电无极灯 | 福建省恒大光电科技有限公司 | 王景慎 | 2012-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2008G25 | 定点AUTOCQT（TD-SCDMA） | 福建先创电子有限公司 | 许世阳 | 2009-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2013Z153 | 基于ARC标准的数字专网集群系统 | 福建先创电子有限公司 | 周勇 | 2015-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2010ZD1-4 | 900MHz无中心自集群系统的研发 | 福建先创通信有限公司 | 马瑞东 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2017G042 | 基于图像识别的美料鞋材精准匹配系统 | 福建讯网网络科技股份有限公司 | 林文佳 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 9 | 2016N064 | 高效优质乌龙茶新品种改良及环保培植技术研究与示范 | 福建亚润农业综合开发有限公司 | 汪长水 | 2017-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2015TZ28 | 中-加技术转移平台 | 泉州安大略技术咨询有限公司 | 俞煜林 | 2016-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2014N102 | 水泥池精养无土腥味斑鳜技术研究 | 泉州昌盛渔业有限公司 | 卢红领 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2018Z036 | 鞋服产品中中链氯化石蜡检测方法的研究 | 泉州出入境检验检疫局综合技术服务中心 | 毛树禄 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2017G021 | 基于3D打印和VR技术的日用陶瓷设计研发与展示 | 泉州迪特工业产品设计有限公司 | 杨学太 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2018C099R | 3D打印技术在日用陶瓷艺术化艺术陶瓷生活化 工艺技术的研发及应用 | 泉州帝尧古陶瓷艺术研究院股份有限公司 | 傅华中 | 2019-10-01 11:19:09.0 | 待验收 |
| 15 | 2018C098R | 幻彩布料的砌块成型机 | 泉州丰泽鸿益建材机械有限公司 | 李仰水 | 2019-12-01 11:20:19.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2013G60 | FQSK发泡混凝土砌块全自动生产线 | 泉州市丰泽福帆机械有限公司 | 张瑞福 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2009G86 | 公安网络绩效考核系统 | 泉州市公安局丰泽分局 | 李潮坤 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2009G25 | PVC材料柯式印刷的研究开发 | 泉州市冠亚彩色印刷有限公司 | 陈冠同 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2015TZ19 | 中国美术学院工业设计研究院（泉州分院）平台建设 | 泉州市国艺工业设计咨询有限公司 | 柯玉成 | 2018-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2017N005 | 高分辨海藻琼脂糖规模化生产关键技术开发与示范 | 泉州市海川生物科技有限公司 | 陈金辉 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 21 | 2011Z82 | 泉州非物质文化遗产传习互动体验馆 | 泉州市锦绣庄旅游文化开发有限公司 | 曾国恒 | 2013-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2015TZ37 | 一同众创空间 | 泉州市善喜建筑设计有限公司 | 廖小军 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2017T011 | 电商售后与居家益民O2O服务平台的开发与产业化 | 泉州市师傅邦网络科技有限公司 | 张锦华 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 24 | 2015TZ33 | 泉州市3D打印研究院平台建设 | 泉州市时代空间三维打印科技有限公司 | 黄良福 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 25 | 2015TZ17 | 中小企业众筹融资服务平台 | 泉州天使汇互联网科技有限公司 | 陈斌 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 26 | 2015TZ34 | 泉州智能硬件创新孵化平台 | 泉州网加智盟科技孵化器有限公司 | 董宇 | 2016-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 27 | 2015TZ22 | 两岸四地国际技术转移创新平台 | 泉州新润园创信息技术有限公司 | 范丽君 | 2016-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 28 | 2015TZ25 | 海西国际技术转移中心 | 泉州中经技术投资有限公司 | 李亚男 | 2016-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 29 | 2015TZ15 | 海西国际众创空间 | 泉州中经技术投资有限公司 | 夏文欢 | 2016-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉港区科技局（14项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2013G2 | 熊胆舒肝利胆薄膜衣片的研制与开发 | 福建建东药业有限公司 | 张树会 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2015G65 | 无患子皂苷提取新技术及生物洗涤剂产业化开发与示范 | 福建三青无患子生物科技开发有限公司 | 郭海山 | 2016-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2016N012 | 滨海耐盐植物良种选育及栽培技术研究 | 福建省绿派园林工程有限公司 | 钱莲文 | 2019-04-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 4 | 2019GR02 | 先进高分子材料研发、应用与产业发展 | 福建师范大学泉港石化研究院 | 雷自强 | 2019-10-31 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2007N30 | 盆景花卉新技术研究与开发 | 泉港绿岛盆景园综合基地 | 未知 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2007N26 | 紫菜新品种引进栽培及加工技术开发 | 泉港区界山镇大前村委会 | 未知 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2007N29 | 农业综合开发科技示范场建设研究 | 泉港区石门坑农业综合开发有限公司 | 未知 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2007N31 | 发展特色龙眼，推进产业化进程 | 泉港区天马农业综合开发有限公司 | 未知 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2011G31 | 胶水在线粘度自动控制系统 | 泉州泉港立普乐科技有限公司 | 陈波 | 2012-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2017G005 | 阻燃水性聚氨酯的研发及产业化示范 | 泉州市德诚高新树脂有限公司 | 刘志鹏 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2014N105 | 黑熊的规范化养殖和防疫技术研究 | 泉州市泉港吉利农业综合开发有限公司 | 陈云强 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2008N6 | 大榕树老桩快速培育新技术开发与研究 | 泉州市泉港绿岛盆景园综合基地 | 庄春龙 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2010N35 | 胡萝卜新品种坂田七号高产栽培技术示范 | 泉州市泉港绿野农业综合开发有限公司 | 彭宽辽 | 2011-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2009G89 | 水性防腐涂料 | 泉州市泉港区金圣化工有限公司 | 郑志胜 | 2010-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 洛江区科技局（14项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2010G50 | 在模套色成型EVA-MD鞋底新工艺研究 | 福建泉州市洛江区金耐足鞋业有限公司 | 谢敬忠 | 2011-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2017N008 | 药用植物球兰标准化育苗与栽培关键技术示范与推广 | 福建泉州市洛江区杏林春中草药农民专业合作社 | 林连国 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 3 | 2011G30 | 采用新型燃烧器的节能环保燃气灶 | 福建省江南电器制造有限公司 | 程志旭 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2013G3 | 低碳音乐厨房电器技术的开发与应用 | 福建省江南电器制造有限公司 | 周雪兵 | 2014-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2015N93 | 带静电除尘净化功能的仿真电壁炉 | 福建亚伦电子电器科技有限公司 | 张平新 | 2017-01-01 00:00:00.0 | 终审验收驳回 |
| 6 | 2014G35 | 碳纤维远红外电热发热服装的开发 | 旗牌王（中国）纺织服饰有限公司 | 李翔 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2015G12 | 纳米微胶囊防蚊虫面料的开发 | 旗牌王（中国）纺织服饰有限公司 | 林文清 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2012N57 | 蜂窝纸板阻燃技术开发及在重型设备包装上的应用 | 泉州洛江建峰包装用品有限公司 | 吴志刚 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2017N007 | 蝴蝶兰培育关键技术集成示范与推广 | 泉州洛江区百福花卉技术研究所 | 杜清洁 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 10 | 2017N006 | 多肉植物种质创新及产业化技术研究示范与推广 | 泉州洛江区百福花卉技术研究所 | 杜志云 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 11 | 2017G058 | 新型挖掘机 | 泉州市劲力工程机械有限公司 | 曾华山 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 12 | 2017G028 | 自动寻迹智能型灌缝机 | 泉州市闽盛交通科技有限公司 | 赖杰民 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2017N009 | 花烛新品种产业化技术研究与示范 | 泉州市泉美生物科技有限公司 | 朱志勇 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 14 | 2018C103R | 一二次融合柱上开关及其智能控制设备 | 泉州维盾电气有限公司 | 贾冬霞 | 2019-12-01 11:13:53.0 | 待业务科室验收 |
| 晋江市科技局（30项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015G129 | 基于机器视觉的布匹质量检验系统 | 福建晋江聚旺印染机械有限公司 | 许佳铭 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2009Z69 | 装载机新型超越离合器的研究与开发 | 福建晋江科立无石棉摩擦材料有限公司 | 陈惜民 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2011IP005 | 关于一种彩棉织物防皱整理方法的应用与研究 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 吴兴群 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2016G105 | 1200WLED海洋水下集鱼灯装备研发 | 福建省宝能达光电科技有限公司 | 钱文华 | 2017-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2012N25 | 天然紫薯软糖生产工艺研发及试制 | 福建省好邻居食品工业有限公司 | 施嘉欣 | 2014-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2018C101R | 一种新型矿山机 | 福建省晋江市东石肖下连盛机械配件厂（普通合伙） | 肖宗礼 | 2019-12-01 11:15:56.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2009G29 | 基于元素表达的三维动作素材库及推广公共服务平台建设 | 福建省晋江市芙莱茵信息技术有限公司 | 姚俊峰 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2013G36 | 便携式GNSS信号采集回放仪研发 | 福建省晋江市兆亨科技有限公司 | 张淇涵 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2015G43 | 聚氨酯鞋底废料增韧改性PE木塑复合材料 | 福建长鑫塑木有限公司 | 李展望 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2015G67 | 废旧纤维基复合材料制备的关键技术及应用研究 | 海东青非织工业（福建）有限公司 | 粘平如 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2008N9 | 金井两溪（钞岱溪、三坑溪）流域生态修复工程建设与研究 | 恒垄（福建）农业综合开发有限公司 | 纪文伟 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2012N68 | 超纤合成革用碱减量聚氨酯树脂 | 晋江德福树脂有限公司 | 林憲洙 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2007N38 | 杂交鲍鱼新品种养殖的推广应用 | 晋江福大鲍鱼水产有限公司 | 未知 | 2007-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2011G60 | 微孔发泡短纤维增强TPU复合材料用于运动鞋材质的制备研究 | 晋江市超达鞋服有限公司 | 张水洞 | 2013-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2012T26 | 海西鞋服产业集群信息化建设支撑服务平台 | 晋江市创佳信息技术有限公司 | 李志煌 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2011G36 | EVA橡胶PVC海绵自动发泡油压机的研制与产业化 | 晋江市火炬油压机械有限公司 | 吴火炬 | 2012-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2007N36 | 胡萝卜人工种子的研制 | 晋江市六达农业开发有限公司 | 未知 | 2008-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2013N26 | 矮化樱桃无公害栽培技术与推广种植 | 晋江市绿青农业开发有限公司 | 张双进 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2010G17 | 染整机织物一浴法清洁生产工艺 | 晋江市三荣印花织造有限公司 | 张庆 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2014G49 | 晋江—哈工大机器人研发中心平台建设 | 晋江市生产力促进中心 | 李建华 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 21 | 2011G34 | imd免喷涂模内注塑镶嵌技术的研究与应用 | 晋江市五龙电子实业有限公司 | 许荻萱 | 2012-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2016G137 | 一种降低染色污染的高档反绒皮革及其制作工艺 | 晋江市香江皮革有限公司 | 林汉彬 | 2017-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2009G31 | 五轴联动加工中心的研发与利用 | 晋江市鑫达精工机械有限公司 | 吴发廷 | 2010-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 24 | 2017G057 | 面向中小鞋服企业的智能仓储与大数据分析平台研究与应用 | 晋江易库物联网科技有限公司 | 尹华一 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 25 | 2016G131 | 双色一体成型鞋底的研制 | 晋江毅恒鞋材有限公司 | 陈朝平 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 26 | 2014Z10 | 草本胶原提取技术在果冻和饮料中的应用 | 蜡笔小新（福建）食品工业有限公司 | 张晓东 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 27 | 2010G18 | 牛皮清洁制革生产关键技术的研究与应用 | 泉州锦兴皮业有限公司 | 贾继章 | 2011-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 28 | 2010G60 | 功能性针刺无纺布航空毯的研发 | 泉州宜华织造有限公司 | 施纯崖 | 2011-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 29 | 2014N11 | 防火发泡材料的研制 | 三斯达（福建）塑胶有限公司 | 郑潇阳 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 30 | 2017G035 | 鞋用EVA材料功能改性剂的研究与应用 | 中国皮革和制鞋工业研究院（晋江）有限公司 | 丁志文 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 石狮市工信局（21项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2014Z91 | 旋桨式和重心可变式金属仿生鱼饵的研发 | 石狮市巨帝北洋钓具有限公司 | 蔡奕微 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2016G069 | 印染废水深度净化与回用的光催化中试处理工艺及推广应用 | 福建清源科技有限公司 | 王清源 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 3 | 2014G41 | 多功能LED集成应用系统的设计与开发 | 福建省鼎日光电科技有限公司 | 施森森 | 2015-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2012G36 | 节能环保冷转移印花技术的研发与产业化 | 福建省华奇环保印花有限公司 | 钟博文 | 2014-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2010G19 | 冷转移及冷染技术的材料及技术的研发和应用 | 福建省长胜环保印花有限公司 | 刘新刚 | 2011-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2015G22 | 筒子纱自动传输及包装系统开发与应用 | 宏太（中国）有限公司 | 张文旺 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2010N39 | 石斛兰、蝴碟兰种苗研究开发 | 联成（福建）农业综合开发有限公司 | 钟昆洲 | 2012-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2014N36 | 海参加工关键技术研究及产品开发 | 泉州市铁民旅游食品有限公司 | 吴鸿毅 | 2015-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2014G17 | 高速导带直喷印花机 | 日冠（福建）针纺织机械有限公司 | 纪荣康 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2013G65 | 一种全向平衡减震防滑鞋的研发 | 石狮蚂蚁城鞋服有限公司 | 曾逸峰 | 2014-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2015N37 | 花蛤深水海区养殖技术研究 | 石狮市鼎晖花蛤养殖专业合作社 | 蔡忠伏 | 2016-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2015N5 | 户太十号葡萄栽培技术的研发与推广 | 石狮市丰华佳园果蔬专业合作社 | 许振华 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2016N016 | 大弹涂鱼高效育苗技术研发及应用 | 石狮市海狮海产开发有限公司 | 林君 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2017N010 | 自动化墙式无土栽培系统的技术应用 | 石狮市海狮农业科技有限公司 | 纪显勇 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2011G79 | 二层瓦楞纸板纵切横切一体自动点数收纸机的研发 | 石狮市锦兴机械制造有限责任公司 | 许友任 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2013G42 | 新型防油包装膜的研发与产业化 | 石狮市新光塑料包装有限公司 | 郭建新 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2014N35 | 南美白对虾生态高效健康养殖技术研发 | 石狮市新兴养殖场 | 龚荣基 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2015N40 | 对虾养殖微生态系统技术的应用 | 石狮市新兴养殖场 | 龚荣基 | 2016-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2016N017 | 金刚对虾新品种引进及养殖示范的研究 | 石狮市鑫源水产养殖有限公司 | 龚世铭 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2016Z003 | 利用鱼类下脚料生产食品级包装膜关键技术研究 | 石狮正源水产科技开发有限公司 | 翁武银 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 21 | 2013G18 | 一种环保、医用的止血按压带的研发 | 鑫盛达控股集团有限责任公司 | 蔡天祝 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 南安市科技局（48项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012G7 | 真空隔热膜在电热水器上的应用 | 本科电器有限公司 | 葛风雷 | 2014-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2016G114 | 超低功耗无线地磁传感器 | 波尔（泉州）测控科技有限责任公司 | 黄培森 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2011G65 | HMC100型卧式加工中心的研发 | 福建成功机床有限公司 | 弓清忠 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2011ZD02G05 | DY7130高精度数控振动精研机的研制 | 福建达宇重型数控机床有限公司 | 陈泮水 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2014G8 | 超精密数控外圆磨床研发与产业化 | 福建达宇重型数控机床有限公司 | 陈伟 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2013G70 | DYMGK微秒级高性能数控系统的研发与产业化 | 福建达宇重型数控机床有限公司 | 陈伟 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2015Z20 | 新型节能隔热环保式铝合金窗的研发 | 福建固美金属有限公司 | 陈素妹 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 8 | 2013N6 | 数控卧式双主轴精密镗床的研发生产 | 福建宏茂科技有限公司 | 郭文玉 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2014G12 | HVZCK0350-11鼓轮式多工位数控复合机床 | 福建宏茂科技有限公司 | 纪长刺 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2017N002 | 海洋休闲食品精深加工关键技术的开发与应用 | 福建华立食品有限公司 | 林时碧 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 11 | 2016G070 | 降低成品油脂回色新技术的研发 | 福建华仁油脂有限公司 | 陈安安 | 2017-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2016G033 | 全自动数控瓷砖生产及包装线的研制 | 福建科捷智能机电股份有限公司 | 杨建章 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2015G53 | 远程低功耗高灵敏度低失真袖珍型数字对讲机 | 福建南安市泉盛电子有限公司 | 陈慕雄 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2013Z149 | 数控高精度立卧复合平面磨床 | 福建南美机械有限公司 | 雷晓钟 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2017N003 | 深海低值鱼加工新型海鲜调味品关键技术的开发与应用 | 福建泉州市味源调味品有限公司 | 谢三都 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 16 | 2013G69 | 内燃机车防火监控系统及灭火系统研制 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 庄诸葛 | 2014-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2014Z20 | 防火卷帘门控制器研发 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 陈国强 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2016G127 | 一种高性能偏心球阀生产技术的研发及产业化 | 福建省标光阀门科技有限公司 | 吴绍杰 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 19 | 2017G025 | 环保耐水型异长叶烯酮防晒止痒驱蚊霜技术开发及产业化 | 福建省金鹿日化股份有限公司 | 张华安 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 20 | 2016G034 | 数控竖封包装机的研制 | 福建省闽安机械制造有限公司 | 吴联平 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 21 | 2014Z15 | 无铬钝化技术在铝型材喷涂前处理的应用 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 朱耀辉 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2015G68 | 新型旋流电解设备研发及在铜电解中的应用 | 福建省南安华源电镀集控区投资有限公司 | 吴健 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2015G139 | 石材异型材柔性生产线研制 | 福建省南安市万福机械有限公司 | 李群生 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 24 | 2015N8 | 杨梅纯净烘干加工蜜饯技术研究 | 福建省南安市翔馨果业综合场 | 王兆猛 | 2017-02-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 25 | 2015N10 | 山美水库库区流域生态公益林可持续经营技术研究 | 福建省南安五台山国有林场 | 陈金章 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 26 | 2011Z73 | 研究利用石粉进行复合制造超薄石板材 | 福建省新裕兴石业发展有限公司 | 吴文雅 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 27 | 2015G52 | 小规格瓷砖均布阵列入模贴纸烘干线的研制与产业化 | 福建省信捷机械有限公司 | 林东升 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 28 | 2016G061 | 生物质自掺杂新型可见光光触媒产品的研发 | 福建师范大学闽南科技学院 | 赵林 | 2019-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 29 | 2015G132 | 免托板全自动制砖生产线的研发 | 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 | 李晓颖 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 30 | 2016G035 | QT15-15海格力斯全自动环保智能制砖成型机研发 | 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 | 许赫正 | 2018-04-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 31 | 2015G83 | 自动寻的智能消防炮灭火系统的研发 | 闽太消防科技股份有限公司 | 曹文啟 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 32 | 2010Z77 | 南安市公安局PGIS警用地理信息平台建设 | 南安市公安局 | 黄沂峰 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 33 | 2015G20 | 隐形盾生态3D机能鞋垫的研发及其产业化 | 南安市环亚泡塑企业有限公司 | 林国栋 | 2016-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 34 | 2012N83 | 珍稀植物檀香引种与栽培技术研究 | 南安市建宏苗木专业合作社 | 吴鸿川 | 2014-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 35 | 2012G6 | 新型高效晶体硅太阳电池的开发 | 南安市三晶阳光电力有限公司 | 黄惠东 | 2014-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 36 | 2008ZD1-9 | 泉台光电信息技术研发服务能力建设 | 南安市生产力促进中心 | 郭子记 | 2010-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 37 | 2014G11 | MDWF5316C数控多功能定梁式龙门导轨磨床 | 南安市伟峰机械制造有限公司 | 郑金凤 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 38 | 2010Z76 | 南安市中小学生幽门螺杆菌感染流行病学调查及分析 | 南安市医院 | 黄晓东 | 2013-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 39 | 2015Z77 | 光敏诱导红蓝光动力促进痤疮炎症靶细胞凋亡的临床研究 | 南安市医院 | 黄少明 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 40 | 2008ZD12-5 | CIGS薄膜太阳能电池 | 泉州创辉光伏太阳能有限公司 | 廖志宏 | 2011-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 41 | 2016G036 | XY系列全自动数控立式强力旋压机的研制与产业化 | 泉州利达机器有限公司 | 黄梓强 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 42 | 2015TZ2 | 机器人石材雕刻机研发 | 泉州市伯恩特自动化技术研究院有限公司 | 席文明 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 43 | 2015G107 | 石材五轴CNC加工中心及其编程软件研发 | 泉州市伯恩特自动化技术研究院有限公司 | 席文明 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 44 | 2008ZD14-25 | 新型高显色性白光LED筒灯的研发及推广 | 泉州市冠翔光电科技有限公司 | 黄海云 | 2012-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 45 | 2015G54 | 沪航阀门性能检测服务中心建设 | 泉州市沪航阀门制造有限公司 | 骆世文 | 2017-02-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 46 | 2014Z4 | 立式立模复合轻质节能墙板生产线（成套设备）的开发 | 泉州市三联机械制造有限公司 | 吴前永 | 2015-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 47 | 2010G21 | 机器人柔性抛光机系统 | 申鹭达集团有限公司 | 席文明 | 2012-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 48 | 2015G19 | 厨房设备灭火装置研究 | 天广消防股份有限公司 | 张青云 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 惠安县科技局（1项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012T13 | 泉台科技发展与科技创新服务平台建设 | 泉州市绿谷科技育成有限公司 | 胡锦标 | 2014-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 安溪县科技局（23项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016N035 | 铁皮石斛智能化栽培技术研究 | 安溪丰收农业新科技有限公司 | 陈芳盛 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 2 | 2008G48 | “茶之香”乌龙茶啤酒加工新技术开发与应用 | 安溪厦华啤酒有限公司 | 李威 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2016N088 | 铁观音有机速溶茶加工与示范 | 安溪县桃源有机茶场有限公司 | 汪健仁 | 2019-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2016N034 | 油茶优良家系收集与繁育技术研究 | 安溪县福田乡绿源油茶种植场 | 黄秋水 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 5 | 2015N50 | 茶树无公害病虫防治高压喷雾系统推广应用 | 安溪县龙涓乡举源茶叶专业合作社 | 刘金龙 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2007N70 | 无公害乌龙茶生产技术与产业化示范 | 安溪县新科有机茶研究开发中心 | 未知 | 2009-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 |  | 精密茶叶自动称量器的研究与开发 | 安溪长盛茶叶机械厂 | 未知 | 2007-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2018N16 | 利用老茶树制备药用活性炭的技术开发应用研究 | 福建安溪东南活性炭有限公司 | 吴志明 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2015N48 | 茶园微波驱杀虫技术研究与应用 | 福建安溪历山茶仙茶业有限公司 | 姚福金 | 2017-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2011ZD05T09 | 新型干法水泥生产线余热发电技术应用 | 福建安溪三元集发水泥有限公司 | 龚德才 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2015N49 | 福建安溪仙踏石茶叶专业合作社 | 福建安溪仙踏石茶叶专业合作社 | 范水生 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2017G029 | 转塔式多工序复合加工中心的研发与应用 | 福建佳友茶叶机械智能科技股份有限公司 | 陈加友 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 13 | 2017G037 | 6寸蓝宝石衬底研发 | 福建晶安光电有限公司 | 余学志 | 2019-04-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 14 | 2017G038 | 300公斤蓝宝石长晶炉研发 | 福建晶安光电有限公司 | 林木榕 | 2019-04-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 15 | 2016N032 | 茶园土壤酸化的绿色改良技术研究 | 福建农林大学安溪茶学院教育发展基金会 | 高水练 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2016N028 | 茶叶制线香工艺技术研究及产品开发 | 福建省安溪怀记茶香有限公司 | 姜志伟 | 2018-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2016N027 | 茶叶园科技公共服务平台 | 福建省安溪县生产力促进中心 | 陈文才 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 18 | 2012N38 | 酿酒工业废弃酒糟循环利用模式关键技术集成研究与推广 | 福建省曲斗香酒业有限公司 | 杨坚福 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2013G11 | 曲斗香酒酒曲微生物多样性的研究 | 福建省曲斗香酒业有限公司 | 林国龙 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2016G132 | 合金气缸套带水封槽加工工艺的研发及应用 | 福建特库克汽车零部件有限公司 | 尤长青 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 21 | 2016N029 | 基于模糊数学理论的茶叶质量安全控制技术研究与应用 | 华祥苑(福建)茶科技有限公司 | 肖文华 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2016N030 | 铁观音国际标准有机种植技术研究与示范 | 泉州盛世三和茶业有限公司 | 黄宗辉 | 2018-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2009G46 | 纳米远红外线纺织材料研究与开发 | 泉州市天纶纺织科技有限公司 | 卓贤德 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 永春县科技局（15项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012G43 | 采用芳香型白竹炭纤维等功能性纤维生产可降解金银丝线技术的研究和开发 | 奔达金银丝线(中国)有限公司 | 杨华阳 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2015Z52 | 安全、有效的树突状细胞结合细胞因子诱导的杀伤细胞治疗技术的产业化示范 | 福建博达生物科技有限公司 | 陈春 | 2016-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2012Z149 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（清除法） | 福建克里贝尔生物技术有限公司 | 许火贤 | 2013-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2011IPO09 | 新型保健功能童鞋（一种为扁平足提供的保健鞋）产业化 | 福建欧美龙体育用品有限公司 | 蔡杏斯 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2012T32 | 儿童新型功能鞋行业技术中心创新公共服务平台建设 | 福建欧美龙体育用品有限公司 | 曾志玺 | 2013-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2010G73 | 智能安全型水斗式水轮机 | 福建通政水电设备实业有限公司 | 刘端辉 | 2012-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2010G74 | 纯棉特细高密纬弹直贡缎技术的研究与开发 | 福建翔升纺织有限公司 | 余伟 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2013G50 | 有机红曲醋的研制及产业化 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 林育民 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2018N21 | 纯天然无烟檀香生产工艺的研究与推广 | 泉州永春达盛香业股份有限公司 | 洪清洁 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2018N18 | 黄金百香果山地无公害种植与改进技术的研究 | 泉州永春新中达农林专业合作社 | 陈明泰 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2018N20 | 芦柑连作障碍微生物土壤调理剂的研制及应用示范 | 永春天福兴农业技术有限公司 | 郑水成 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2018C034R | 旱季永春佛手茶制优工艺技术研究与推广 | 永春县得信茶业科研所 | 陈永东 | 2019-12-01 03:12:54.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2017N013 | 设施蔬菜病虫害绿色防控集成技术的研究与应用 | 永春县康绿隆果蔬有限公司 | 高伟民 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2008N67 | 多色名贵花嫁接技术的开发研究 | 永春县石鼓敏星花卉盆景种植场 | 林祖兴 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2012G13 | 三轴运动平台的设计与开发 | 永春至善体育用品公司 | 张鸿铭 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 德化县科技局（26项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016N048 | 黄金蜜柚高优栽培技术示范推广 | 德化县岱仙种养农民专业合作社 | 黄焱文 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2016Z022 | 利用铁尾矿开发工艺陶瓷技术研究 | 德化县宏顺陶瓷有限公司 | 曾新宇 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2018N25 | 铁皮石斛林下附主仿生态种植技术开发示范 | 德化县湖心岛种养专业合作社 | 黄娇华 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2015N89 | 香菇栽培新技术引进示范 | 德化县康绿食用菌种植农民专业合作社 | 赖有火 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2015G72 | 应用于陶瓷窑炉的助燃空气和天然气线性比例控制系统产业化 | 德化县兰星自动化工程有限公司 | 程振中 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2017G055 | 德化白瓷实心瓷塑烧制技艺传承与创新 | 德化县立琦瓷艺研究所 | 兰全盛 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2016N046 | 生姜立体化无公害高效种植推广示范 | 德化县陇西生姜农民专业合作社 | 李文明 | 2019-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2016N050 | 山地梨树“双臂顺行式”棚架栽培树形培育与配套技术研究 | 德化县绿海生态农庄 | 曾福汝 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2016N049 | 油茶种苗的速生快繁和高效丰产规范化栽培技术 | 德化县绿泰油茶农民专业合作社 | 吴玉凤 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2016N051 | 德化黑山羊生态规模养殖 | 德化县绿优家庭农场 | 赖建通 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2018N23 | 休闲观光果园蓝莓栽培技术与采摘示范 | 德化县千亿生态农庄有限公司 | 陈伟滨 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2013G51 | 陶瓷微波烧成技术在陶瓷生产上的研究与应用 | 德化县生产力促进中心 | 林耀心 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2017Z002 | 德化县颈椎病中医证素分布规律探讨 | 德化县医院 | 陈能哲 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2017Z001 | 肌内效贴治疗轻中度腕管综合征的研究 | 德化县医院 | 周江宁 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2016G004 | 利用中低档滑石生产高档滑石瓷技术研究 | 福建冠福现代家用股份有限公司 | 林文智 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2017N014 | 德化县500亩紫秋葡萄园水肥一体化智能灌溉技术研究与示范 | 福建省春秋农林科技有限公司 | 徐昌毅 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2018C123R | 德化白瓷传统印装技艺传承与技术开发 | 福建省德化县飞天陶瓷艺术研究所 | 郑雄彭 | 2019-12-01 10:47:42.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2017G051 | 曜变天目陶瓷研制 | 福建省德化县华达陶瓷有限公司 | 李甲栈 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2018N26 | 芹峰淮山浅生槽套种竹荪高效栽培技术示范 | 福建省德化县芹峰休闲农场 | 李雪花 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2016G068 | 高强陶瓷地漏系列产品研究与开发 | 福建省德化真泰尔陶瓷有限公司 | 颜真哲 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 21 | 2015G88 | 无铅餐具瓷表面釉料制备工艺研究 | 福建省佳美集团公司 | 王培景 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2015Z6 | 氰化尾渣资源化与清洁生产集成技术的应用研究 | 福建省双旗山矿业有限责任公司 | 陈金武 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2018N24 | 喷施有机硒对早熟梨品质的影响 | 泉州村上小镇农业科技有限公司 | 林思连 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 24 | 2018Z042 | 基于数字化影像技术的泉州灯彩多维度基础数据保护研究 | 泉州工艺美术职业学院 | 林振忠 | 2019-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 25 | 2015N62 | 小蜂技术在台湾爱玉果批量结果上的应用研究 | 泉州市德化台湾爱玉果种植专业合作社 | 林金瑶 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 26 | 2018C009 | 山药冻干加工及复配饮品制备技术研究 | 泉州市芹峰淮山食品有限公司 | 李福龙 | 2019-10-31 13:54:48.0 | 到期未验收 |
| 泉州开发区科经局（5项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017G033 | 基于机器视觉的鞋底打磨机器人系统应用 | 黑金刚（福建）自动化科技股份公司 | 阙小鸿 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 2 | 2011G44 | 新型耐高温贴花加金仿瓷餐具 | 美加美餐具股份有限公司 | 雷鸿生 | 2013-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2013N79 | 环保型仿瓷餐具的研制与产业化 | 美加美餐具股份有限公司 | 林建生 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2009G53 | 数控四轴壳体弧型镗铣机 | 泉州市麦格士液压技术有限公司 | 黄振来 | 2010-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2010G82 | 台阶端面多用磨床的研发 | 泉州市麦格士液压技术有限公司 | 肖振程 | 2011-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州台商投资区（7项) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017G032 | 石墨烯EVA发泡材料性能优化及应用推广项目 | 福建新峰二维材料科技有限公司 | 许志 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2017G018 | UV颜色阻隔剂及含该阻隔剂PET瓶的制作工艺的研究及产业化 | 泉州市约克颜料有限公司 | 曾福泉 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 3 | 2018N28 | 水稻育秧新技术示范推广 | 泉州台商投资区南山农机专业合作社 | 庄荫家 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2016N053 | 水培蔬菜品种的引进与筛选 | 福建省海狮农业科技有限公司 | 纪荣明 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2011G86 | 高效节能双相集热式蒸汽机研发 | 福建省力瀚电气设备有限公司 | 程洪亮 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2012G47 | 改性聚丙烯微发泡运动鞋大底材料 | 福建正大集团有限公司 | 李纬光 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2016G081 | 多转速数控液压食品打浆机 | 泉州天发食品机械有限公司 | 胡金平 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 华侨大学（17项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016G050 | 石墨烯微片复合相变材料的制备及其在鞋服中的应用研究 | 华侨大学材料科学与工程学院 | 陈丹青 | 2019-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2018Z019 | 泉州市财政科技资金绩效评价研究 | 华侨大学工商管理学院 | 曾繁英 | 2019-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2016G051 | 大圆机坯布疵点智能光电检测系统的研究与开发 | 华侨大学工学院 | 潘书万 | 2018-04-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 4 | 2017G036 | 基于大数据的人工智能童装纸样设计系统研发 | 华侨大学工学院 | 郑力新 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2014Z108 | 一种宽光谱高活性光催化剂的制备及应用研究 | 华侨大学化工学院 | 黄昀昉 | 2017-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2018N002 | 姜黄细胞培养生产次生代谢的研究与应用 | 华侨大学化工学院 | 刘建福 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2017T004 | 平板表面微观瑕疵高精度检测系统的开发与研制 | 华侨大学机电及自动化学院 | 傅师伟 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 8 | 2015Z127 | 基于反求回弹补偿因子的快速模面修正研究 | 华侨大学机电及自动化学院 | 刘华 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2015Z126 | 面向泉州特色产业的3D打印技术创新与公共服务平台建设 | 华侨大学机电及自动化学院 | 顾永华 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2014Z96 | 泉州地区历史文化村镇保护策略研究 | 华侨大学建筑学院 | 林翔 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2018Z012 | 大数据指导下的新型高保真性小RNA表达载体的研发 | 华侨大学生物医学学院（分子药物研究院） | 唐明青 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2017T001 | 五轴联动石材桥切机控制管理系统开发 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 邵辉 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 13 | 2013Z20 | 染整预缩加工工艺计算机辅助设计系统开发 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 梅小华 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2015Z124 | 基于图像处理的织物疵点智能检测与识别技术研究 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 徐园园 | 2018-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2015Z123 | 粉末冶金混合材料配方工艺计算机优化设计研究与应用 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 郑义民 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2017T006 | 波束可重构聚焦天线系统研究 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 葛悦禾 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2016Z006 | 细胞组织资源库的建设 | 华侨大学医学院 | 刁勇 | 2019-07-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 黎明大学（4项) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017G040 | 基于电子凸轮算法的电子横移驱动机构 | 黎明职业大学机电工程与自动化学院 | 吴永春 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2017G049 | 氧化石墨烯复合超大孔吸附介质研制及在印染废水深度处理中的应用 | 黎明职业大学轻纺工程学院 | 李大刚 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2016G052 | 丙烯酰胺型聚羧酸高效减水剂的合成及在高性能混凝土中的应用研究 | 黎明职业大学土木建筑工程学院 | 卓玲 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2016G053 | 基于嵌入式和LT1801A的数字无线专网通信实训系统设计 | 黎明职业大学信息与电子工程学院 | 吴家烜 | 2019-10-31 16:10:14.0 | 到期未验收 |
| 泉州师范学院（12项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2019FR01 | “十四五”期间泉州高新区高质量创新发展战略与策略研究 | 泉州师范学院陈守仁商学院 | 吕振奎 | 2019-10-31 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2013Z45 | 铁皮石斛DNA条形码的初步研究 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 黄周英 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 3 | 2016Z073 | 酶解制备海洋藻类多肽及抗肿瘤功能活性研究 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 董乐 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 4 | 2010Z57 | 肝素酶的原核表达与应用研究 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 吴文林 | 2013-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2017Z034 | 设施农业重茬栽培有机复合菌肥的开发与应用 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 袁建军 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2016Z070 | 载kallistatin药物可形成纳米孔径的新型液体创可贴的研发 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 黄晓平 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 7 | 2017G022 | 太阳能废弃硅用作储能电池负极材料 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 吴启辉 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2015Z138 | 高抗氧化活性鼠尾藻多酚的分离纯化及其功能化妆品的研制 | 泉州师范学院教育科学学院 | 黄晓昆 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 9 | 2016Z071 | 闽南文化创意资源数据库建设及应用研究 | 泉州师范学院美术与设计学院 | 崔丽娜 | 2019-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2016N057 | 深度学习方法在林业高光谱遥感大数据智能识别中的应用 | 泉州师范学院数学与计算机科学学院 | 罗仙仙 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 11 | 2017G011 | 整车式智能动态称重系统的开发 | 泉州师范学院应用科技学院 | 杨晓翔 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 12 | 2016Z072 | 基于实时GIS时空数据模型的城市内涝影响交通过程模拟研究 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 | 况代智 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 初审验收驳回 |
| 泉州信息工程学院（1项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015G95 | 工业智能制造实训平台 | 泉州信息工程学院 | 林东 | 2016-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州经贸职业技术学院（1项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016N060 | 智能化屋顶果蔬栽培监控系统 | 泉州经贸职业技术学院 | 蒋绵绵 | 2018-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州医高专（6项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016Z005 | 科技创新平台--泉州医高专/福建领航干细胞应用研发中心 | 泉州医学高等专科学校 | 杨维群 | 2019-10-31 18:43:51.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2016Z056 | pH响应性壳聚糖基隐形聚合物胶束的制备及其载药性能研究 | 泉州医学高等专科学校 | 林水森 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2016Z054 | APEX1介导肝细胞癌上皮间质转化促侵袭转移的作用研究 | 泉州医学高等专科学校 | 郑智华 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2018Z165 | 基于结构方程模型的医学高职生正常高值血压危险因素及健康管理策略研究 | 泉州医学高等专科学校 | 涂卓特 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2016Z004 | 泉州本草的研究及数据平台建设 | 泉州医学高等专科学校 | 黄秀珍 | 2019-12-01 05:58:31.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2016Z058 | 基于功能化碳量子点传感器的非可控炎症早期预警技术的研发 | 泉州医学高等专科学校 | 石焱芳 | 2019-12-01 06:18:20.0 | 到期未验收 |
| 市直单位（31项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2011IP003 | 泉州市知识产权人才培训一期工程 | 泉州市海峡知识产权服务中心 | 张金贵 | 2012-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2018Z039 | 泉金客运航线气象保障服务系统业务平台开发 | 福建省泉州市气象局 | 谢启杰 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2018Z040 | 泉州地区霾分布特征及多尺度气象影响因子研究 | 福建省泉州市气象局 | 程思 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2014Z143 | 泉州五中物理、化学、生物拓展实验室 | 泉州第五中学 | 苏国树 | 2015-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2014Z147 | 智能化网络中心机房的开发与应用 | 泉州广播电视台 | 沈文锋 | 2015-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2009N4 | 引种优质笋竹种—云南甜龙竹及其示范 | 泉州海西城市生态科技研究所 | 陈存及 | 2010-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2010Z63 | 远程老年教育视频教学系统建设 | 泉州老年大学办公室 | 林丽燕 | 2011-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2014Z148 | 泉州科技“两新推介”信息化公共服务平台 | 泉州市刺桐新闻网络有限公司 | 林嵩 | 2016-01-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2018Z037 | 泉州地区第四纪地质环境与古人类生存环境研究 | 泉州市地质环境监测中心 | 连锦华 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2009Z62 | 硅胶残肢套的研发 | 泉州市福德假肢矫形器有限公司 | 梁红英 | 2009-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2010Z60 | 假脚动态位移载荷测试仪的研制 | 泉州市福德假肢矫形器有限公司 | 梁红英 | 2011-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2011Z93 | 耐磨试验机校准方法研究 | 泉州市计量所 | 吴家平 | 2013-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2008ZD2-1 | 泉州市水资源监控与管理信息系统 | 泉州市江河湖库水质监测中心 | 卢友行 | 2011-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2018Z044 | 泉州市老年痴呆流行病学调查及防控对策研究 | 泉州市老科技工作者协会 | 杜翠琼 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2018Z043 | 泉州市中药产业与杜仲产业发展对策研究 | 泉州市老科技工作者协会 | 王文泰 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2010Z82 | 泉州邮政警邮便民服务平台 | 泉州市邮政局 | 陈凌波 | 2011-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2011Z79 | 陶瓷新产品研发检测公共服务平台 | 泉州陶瓷科学技术研究所 | 林志辉 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2018N009 | 泉红花1号的示范与推广 | 泉州市农业科学研究所 | 谢贤斌 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2017T010 | 基于视觉的室内移动机器人导航技术的研究 | 福建（泉州）哈工大工程技术研究院 | 史晓宁 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 20 | 2017T009 | 面向复杂环境下的多智能服务机器人系统的研究 | 福建（泉州）哈工大工程技术研究院 | 阚保强 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 21 | 2019GR01 | 泉州人工智能应用与产业发展咨询报告 | 泉州装备制造研究所 | 刘海舟 | 2019-10-31 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 22 | 2013Z136 | 南音的挖掘和整理 | 中国致公党泉州市委员会 | 李白燕 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 23 | 2012Z137 | 多功能智能通关验证台项目 | 中华人民共和国泉州边防检查站 | 陈小宁 | 2013-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 24 | 2017T013 | 路堑边坡主动式重力挡土墙的加固原理与应用研究 | 福建省第一公路工程公司 | 徐根连 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 25 | 2012T36 | 泉州（南安）国家级技术转移平台建设 | 泉州市高新技术产业建设发展总公司 | 陈小军 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 26 | 2016G011 | 石化园区应急处置与巡查机器人 | 福建省特种设备检验研究院泉州分院 | 郑海滨 | 2019-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 27 | 2013G54 | 泉州国家高新区管理服务体系建设 | 泉州高新技术产业开发区创业服务中心 | 张翎 | 2014-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 28 | 2016G144 | 《福厦泉国家自主创新示范区泉州片区发展规划纲要》研究 | 泉州高新技术产业开发区创业服务中心 | 张翎 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 29 | 2016G012 | 泉州市数控一代科技创新中心创新服务体系建设 | 泉州市高新技术产业建设发展总公司 | 骆晓智 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 30 | 2013G31 | 泉州动车站人脸识别监控系统 | 泉州市公安局 | 王仙龙 | 2014-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 31 | 2019GR03 | 促进泉州市制造业高质量发展的研究 | 泉州市科学技术信息研究所 | 刘程鹏 | 2019-10-31 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 福建医科大学附属第二医院（21项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016Z048 | 多学科协作快速康复外科护理在胃肠恶性肿瘤手术中的应用 | 福建医科大学附属第二医院 | 颜江云 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 2 | 2016Z044 | 吉西他滨调控ADAM10信号通路影响膀胱癌T24细胞增殖及侵袭 | 福建医科大学附属第二医院 | 陈东 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 3 | 2015Z55 | 艾拉莫德治疗强直性脊柱炎的初步观察 | 福建医科大学附属第二医院 | 刘红 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 4 | 2013Z92 | 氯吡格雷在骨代谢中作用的体外、体内初步研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 李鸿江 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2014Z28 | 高尿酸血症与内质网应激相关性研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 蔡辉耀 | 2016-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2014Z25 | 大腔导管吸栓联合导管接触性溶栓与单纯导管接触性溶栓在急性下肢深静脉血栓治疗中的疗效比较 | 福建医科大学附属第二医院 | 蔡旭东 | 2017-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2014Z42 | 经皮肾镜联合输尿管软镜单通道治疗鹿角形肾结石 | 福建医科大学附属第二医院 | 陈家璧 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2015Z59 | 骨形态发生蛋白-15基因与卵巢内膜异位囊肿患者卵巢储备功能的关系 | 福建医科大学附属第二医院 | 林如茵 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2015Z32 | 泉州市医学科研公共服务平台建设 | 福建医科大学附属第二医院 | 高宏志 | 2018-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2015Z58 | 采用骨折联络服务（FLS）模式预防继发性骨质疏松性骨折的研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 王培文 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2015Z53 | 紫杉醇腹腔灌注治疗晚期胃癌伴恶性腹水的临床疗效观察 | 福建医科大学附属第二医院 | 陈文 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2015Z61 | 新时期公立医院人力资源管理信息平台建设 | 福建医科大学附属第二医院 | 曾红华 | 2018-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2015Z50 | 不同流量下七氟烷吸入麻醉对腹腔镜手术患者血清胱抑素C的影响 | 福建医科大学附属第二医院 | 王宏梗 | 2018-09-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2016Z046 | 玻璃酸钠对非创伤性损伤半月板纤维软骨细胞自噬的影响 | 福建医科大学附属第二医院 | 叶晖 | 2019-07-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2016Z049 | 神经内镜技术在高血压脑出血手术中的应用研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 黄金钟 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2016Z053 | 体外HO-1蛋白对视网膜色素上皮细胞凋亡的保护机制研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 洪玉 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2016Z045 | 保留腹膜完整性的腹腔镜下根治性全膀胱切除术研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 郭一泓 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 18 | 2016Z052 | 经胆道支架置入粒子条联合动脉灌注化疗治疗晚期胰头癌并梗阻性黄疸的疗效探讨 | 福建医科大学附属第二医院 | 刘德鑫 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 19 | 2016Z050 | T-cadherin基因及甲基化同结肠癌生物学特性的相关性研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 林建清 | 2019-08-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 20 | 2018Z132 | 三维分级多孔状银纳米材料用于检测葡萄糖的研究 | 福建医科大学附属第二医院 | 陈晓毓 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 21 | 2018Z118 | 临床护士人文关怀能力培养体系与评价指标的构建 | 福建医科大学附属第二医院 | 王锦佳 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州市第一医院（11项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2015Z38 | 泉州地区老年高血压人群脂代谢异常及心血管病危险评估的调查 | 泉州市第一医院 | 林惠琴 | 2018-02-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 2 | 2015Z96 | cell-freeDNA在脓毒症患者的预后价值 | 泉州市第一医院 | 黄天宝 | 2018-05-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 3 | 2015Z83 | A群链球菌膀胱灌注治疗高危型腺性膀胱炎的前瞻性临床研究 | 泉州市第一医院 | 叶燕乐 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 4 | 2015Z79 | 脑卒中康复临床路径的卫生经济学评价 | 泉州市第一医院 | 宫淑杰 | 2018-07-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 5 | 2015Z86 | 二维斑点追踪技术评价阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者的右心室收缩功能 | 泉州市第一医院 | 王清木 | 2018-12-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 6 | 2016Z034 | 高场磁共振IDEAL-IQ在急性胰腺炎中的应用价值研究 | 泉州市第一医院 | 张志诚 | 2019-04-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 7 | 2016Z031 | 低成本3D打印技术在鼻窦断层解剖及复杂鼻窦手术中的应用研究 | 泉州市第一医院 | 张晓东 | 2019-09-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 8 | 2013Z66 | 局限性肺内磨玻璃结节影肺癌的早期诊断 | 泉州市第一医院 | 庄锡彬 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2013Z57 | 急性ST段抬高型心肌梗死泉州市区域协同救治网络模式研究 | 泉州市第一医院 | 林荣 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2014Z68 | 轻度颅脑损伤后血清GFAP、UCH‐L１与CT、MR表现及预后的关系 | 泉州市第一医院 | 麻海龙 | 2017-03-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2014Z38 | 糖尿病与非糖尿病腹透患者容量负荷及其相关因素的对比研究 | 泉州市第一医院 | 余鹏程 | 2017-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院（17项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2012z66 | 中性粒细胞弹性蛋白酶在食管癌术后急性肺损伤中的变化及蛋白酶抑制剂的保护作用 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 廖泽飞 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 2 | 2013Z138 | 急性闭角型青光眼与个性特征 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 邹丹丹 | 2015-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2015Z75 | 离心式全视网膜光凝在重度非增殖期糖尿病视网膜病变中的临床研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 莫荔 | 2017-04-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2015Z74 | 构建网络沟通平台对终末期尿毒症慢性肾病患者提高生存质量相关性研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 许宝珠 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2015Z65 | 改良肘部高位动静脉内瘘术在心功能不全尿毒症患者的临床应用 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 吴述洪 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2015Z73 | 医用标识牌多功能装置开发与应用示范 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 曾美凤 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2015Z63 | 糖尿病周围神经病变4种治疗方案的药物经济学研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 王佳坤 | 2017-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 8 | 2015Z72 | 瑞芬太尼复合小剂量右美托咪定用于椎体成形术监护性麻醉的可行性研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 庄海滨 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 9 | 2015Z70 | 蒙脱石散联合外用重组人表皮生长因子在非癌性口腔溃疡治疗中的应用 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 李家胜 | 2018-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 10 | 2016Z062 | 数字化模拟手术用于膝关节置换精确截骨的应用研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 吕宏升 | 2019-06-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 11 | 2018Z150 | 基于ZigBee定位技术的医院辐射安全防护系统开发 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 严潭 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 12 | 2016Z067 | 血液透析患者并发病痛的治疗药物监测及个体化放化疗方案 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 陈志民 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 13 | 2016Z066 | 声门上喷射通气在全身麻醉下纤维支气管镜检查及引导气管插管中的应用研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 吴志云 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 14 | 2016Z068 | 不同菌型幽门螺杆菌感染慢性非萎缩性胃炎患者血清胃蛋白酶原表达的研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 黄更新 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 15 | 2017Z019 | 成批烟雾吸入性损伤患者分级救护的研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 金润女 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 16 | 2016Z063 | NGAL对腹腔感染患者并发AKI的预警作用研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 施建设 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 17 | 2016Z064 | 3.0T高分辨率磁共振对大脑中动脉粥样硬化管壁成像的动态观察 | 中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院 | 黄艺峰 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州市儿童医院（3项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016Z038 | 玻璃化冷冻技术对ART出生子代印记基因SNRPN影响 | 泉州市儿童医院 | 姚建凤 | 2018-09-01 00:00:00.0 | 待业务科室验收 |
| 2 | 2016Z039 | 自适应统计迭代重建技术在儿童低剂量CT扫描的应用价值及检查方案 | 泉州市儿童医院 | 王强 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 3 | 2018Z153 | 基础血清和卵泡液中AMH与PCOS体外受精的结果研究 | 泉州市儿童医院 | 李金姑 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州市疾病预防控制中心（1项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2016Z040 | 食品中真菌毒素多残留成分检测技术研究与应用 | 泉州市疾病预防控制中心 | 苏碧玲 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待主管单位验收 |
| 泉州市卫生健康委员会（1项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2014Z78 | 紧密连接分子Claudin-1、Claudin-2和Claudin-7在大肠癌中的表达和分布 | 泉州市医药研究所 | 刘玉 | 2016-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 泉州市中医院（7项） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2017Z041 | 和胃舒痞饮治疗肝郁脾虚型老年人功能性消化不良临床研究 | 泉州市中医院 | 张闽光 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 待验收 |
| 2 | 2017Z040 | 血脂清对痰瘀互结型H型高血压颈动脉内膜中层厚度及血压变异性的临床观察 | 泉州市中医院 | 叶靖 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 3 | 2018Z180 | 电子灸配合普通针刺法治疗寒凝血瘀型痛经的临床疗效观察 | 泉州市中医院 | 潘文谦 | 2019-10-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 4 | 2016Z037 | 耳穴压豆对排卵后子宫内膜异常蠕动波及临床妊娠率的影响 | 泉州市中医院 | 陈秋妮 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 5 | 2018Z185 | 探讨电子灸对椎动脉型颈椎病血流的影响及临床疗效观察 | 泉州市中医院 | 庄垂加 | 2019-11-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 6 | 2018Z182 | 基于足底压力分析足三阴经筋深部刺激对中风后下肢运动特征的影响 | 泉州市中医院 | 周文强 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |
| 7 | 2018Z181 | 穴位埋线对中风偏瘫患者足底压力及下肢功能的影响 | 泉州市中医院 | 杨冬岚 | 2019-12-01 00:00:00.0 | 到期未验收 |

泉州市科技局办公室 2019年12月31日印发