泉科〔2021〕9号

泉州市科技局关于做好2020年第二次

科技计划项目双随机抽查问题

整改工作的通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工信和科技局，泉州开发区、台商投资区科经局，局机关各科室，各有关单位：

根据《泉州市科技局关于印发<泉州市科技局双随机抽查工作实施方案>的通知》（泉科〔2018〕252号）和《泉州市科学技术局办公室关于印发2020年第二次科技计划项目双随机抽查工作方案的通知》(泉科办〔2020〕2号) 要求，市科技局组织开展2020年第二次科技计划项目双随机抽查工作，对42个项目进行现场检查，现将检查结果和整改要求通知如下：

一、检查结果

本次现场检查的42个项目中，其中在研项目2个、到期未验收项目40个。其中：

（一）合格项目17个。2个在研项目执行和经费使用均符合相关规定，15个到期未验收项目已提交验收（其中11个已通过验收，3个验收不通过、予以结题）。

（二）基本合格项目9个。2个到期未验收项目已完成任务，但还未提交验收；7个到期未验收项目基本完成任务，资金使用基本合理，但部分合同指标还未完成，财务不够规范。

（三）不合格项目16个。这些项目存在到期未验收、未完成合同任务、未能提供财务资料、企业失联或倒闭、负责人不在或离职等问题。其中10个项目未完成合同指标或无法提供财务资料，4个项目承担单位失联或倒闭，2个项目因负责人不在国内、离职未完成抽查。

二、整改意见

（一）针对基本合格项目，项目承担单位应认真落实检查组意见建议，尽快完成验收结题。

（二）针对不合格项目，有关科技管理部门、承担单位应针对存在问题提出整改计划，达到验收条件的尽快组织验收结题，无法验收或承担单位异常的按中止处理，并根据项目经费决算情况，上缴未使用经费，必要时对已使用经费进行检查、审计，发现问题按相关规定追究责任。

三、有关要求

（一）承担单位要针对存在问题，提出整改计划，并在1个月内完成整改工作。相关责任单位要督促承担单位落实整改意见，并将整改结果于3月31日汇总综合科，提交局长办公会议研究后公示。逾期不整改或整改不到位的，将依据《泉州市科技计划管理暂行办法》有关规定，审查、追回科技经费，停止申报项目和享受科技政策，纳入泉州市公共信用信息联合惩戒黑名单。对整改不力、敷衍塞责的部门、单位将予以通报、追责。

（二）各项目管理单位要求针对此次双随机查出的问题，认真总结经验教训，举一反三、查漏补缺，充分运用双随机抽查工作成果，优化项目管理工作，进一步增强责任意识，加强事中事后监管，切实履行法定职责。

（三）各项目管理单位要加强项目结题工作，对合同到期未验收项目，达到验收条件应抓紧组织验收，无法继续实施的按中止处理，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出中止申请，逾期未结题项目将列入2021年双随机重点检查对象。

（四）要加大宣传力度，及时公布抽查进展和工作成效，接受群众监督，争取社会各界对双随机检查工作的了解和支持。

附件：2020年第二次科技计划项目双随机抽查结果及整改

意见表

泉州市科学技术局

2021年1月18日

附件

2020年第二次科技计划项目双随机抽查结果及整改意见表

| 序号 | 项目编号及项目名称 | 项目承担单位 | 补助 金 （万元） | 项目管理单位 | 责任科室 | 抽查情况及存在问题 | 整改意见 | 抽查结论 （合格、基本合格、不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2011Z79，陶瓷新产品研发检测公共服务平台 | 泉州陶瓷科学技术研究所 | 100 | 市直 | 社农科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 2 | 2018Z020，泉州市大气PM2.5化学组成特征及铅锶同位素示踪研究 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 | 8 | 泉州师范学院 | 社农科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 3 | 2017G027，基于视觉感知的屏幕图像质量评价研究 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 20 | 华侨 大学 | 高新科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 4 | 2018G013，新型碳纤维复合材料扭力杆 | 福建田中机械科技股份有限公司 | 15 | 鲤城 | 高新科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 5 | 2018G021，基于融合集群通信的车载监测信息综合传输平台 | 泉州市铁通电子设备有限公司 | 25 | 鲤城 | 高新科 | 已验收通过。。 |  | 合格 |
| 6 | 2016Z014，用于液压设备的在线式油液过滤回用装置的研发与应用 | 泉州鲤城鑫凯源工贸有限公司 | 12 | 鲤城 | 社农科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 7 | 2011T6，泉州市科技成果转化平台 | 泉州市丰泽区生产力促进中心 | 30 | 丰泽 | 人才科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 8 | 2019G004，P4U-EVA智能弹性体鞋底发泡技术在跑鞋中运用 | 泉州匹克鞋业有限公司 | 30 | 丰泽 | 高新科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 9 | 2018C001，移动式建筑垃圾资源化再生关键技术研究及产业化 | 福建南方路面机械有限公司 | 25 | 丰泽 | 人才科 | 到期未验收。项目已完成合同任务各项指标，经费使用基本合理，并已提交验收资料。 |  | 合格 |
| 10 | 2019STS05，新型军用防弹头盔的开发及产业化 | 福建泉州海滨防护装备有限公司 | 30 | 洛江 | 人才科 | 在研项目。该项目按合同书研发计划逐步开展研发工作，已完成材料工艺优化及头盔样件的研制。 | 建议设立转账归集管理研发费用。 | 合格 |
| 11 | 2018G001，石墨烯基皮革涂层材料的制备与应用 | 兴业皮革科技股份有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 12 | 2019G035，可降解耐低温三层共挤吹塑复合聚乙烯薄膜的研发及产业化 | 福建凯达集团有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 在研项目。项目按合同要求的进度开展，经费使用合理，已达到部分要求的技术指标和经济指标。 |  | 合格 |
| 13 | 2010T8，废润滑油回收分离基础油 | 贝克（福建）石化有限公司 | 8 | 晋江 | 人才科 | 项目已组织验收，验收结论为“验收不通过，予以结题”，经费已使用，且基本合理。项目承担单位已注销， |  | 合格 |
| 14 | 2016G070，降低成品油脂回色新技术的研发 | 福建华仁油脂有限公司 | 50 | 南安 | 高新科 | 项目已组织验收，验收结论为“验收不通过，予以结题”，经费已使用，且基本合理。 |  | 合格 |
| 15 | 2016T012，基于APP远程控制的WIFI智能LED家居照明灯具产业化项目 | 泉州市安得利电子科技有限公司 | 25 | 南安 | 人才科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 16 | 2010Z77，南安市公安局PGIS警用地理信息平台建设 | 南安市公安局 | 5 | 南安 | 社农科 | 项目已组织验收，验收结论为“验收不通过，予以结题”，经费已使用，且基本合理。 |  | 合格 |
| 17 | 2016G081，多转速数控液压食品打浆机 | 泉州市天发食品机械有限公司 | 50 | 台商投资区 | 高新科 | 已验收通过。 |  | 合格 |
| 18 | 2016N016，大弹涂鱼高效育苗技术研发及应用 | 石狮市海狮海产开发有限公司 | 10 | 石狮 | 社农科 | 到期未验收。该项目已基本完成合同任务各项指标，亩产测产报告未提供，经费使用基本合理。 | 承担单位进一步完善资料并抓紧提交验收。 | 基本合格 |
| 19 | 2019G011，四工位三色调线双反面电脑提花机 | 泉州恒毅机械有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收。项目已完成产品的检测，结题准备基本完整，专利、技术方面材料需进一步整理。 | 承担单位进一步完善验收资料，赶紧提交验收。 | 基本合格 |
| 20 | 2019G024，全自动高精度高速织带机 | 晋江市溢泰织造机械有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收。项目已有第三方检测报告及两份用户专用报告，但抽查现场未见人机交互系统。 | 承担单位进一步完善验收资料，赶紧提交验收。 | 基本合格 |
| 21 | 2018G004，全伺服妇女月经裤生产线的研发 | 晋江海纳机械有限公司 | 25 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收。该项目已完成合同任务各项指标，经费使用基本合理。但支出未严格按照合同计划项目进行归集核算，专项审计报告未按项目验收指标要求规范出具。建议财务归集进一步修改完善，企业标准按照GB/T1.1给出的规则进行修订。 | 承担单位进一步归集财务资料并抓紧提交验收。 | 基本合格 |
| 22 | 2017N002，海洋休闲食品精深加工关键技术的开发与应用 | 福建华立食品有限公司 | 50 | 南安 | 社农科 | 到期未验收。基本完成技术相关指标，建议规范化资料管理；购置设备和支付部分检测费用等未提供正式发票，未按专项经费支出要求进行专项支出明细核算。 | 承担单位进一步完善验收资料，尽快提交验收。 | 基本合格 |
| 23 | 2019G036，一种具有高利用率的贴片式LED支架 | 福建省鼎泰光电科技有限公司 | 30 | 安溪 | 高新科 | 到期未验收。前期补助资金已到位15万元，企业配套资金已到位，但资金使用未严格按该项目具体明细进行归集核算。研发产品已批量生产，并已投入市场应用，但市场占有份额，项目承担单位未能提供相应佐证。所提交的已取得的实用新型专利证书，与合同描述存在差距。 | 承担单位进一步完善验收资料，尽快提交验收。 | 基本合格 |
| 24 | 2017N012，植物工厂产业化项目关键技术研发与示范 | 福建省中科生物股份有限公司 | 20 | 安溪 | 社农科 | 到期未验收。该项目已按合同完成任务指标，经费使用合理。 | 承担单位进一步完善资料并抓紧提交验收。 | 基本合格 |
| 25 | 2016G004，利用中低档滑石生产高档滑石瓷技术研究 | 福建冠福现代家用股份有限公司 | 30 | 德化 | 高新科 | 到期未验收。因原项目承担单位资产重新重组，本项目由福建冠福实业有限公司承接及提供项目佐证材料，项目已完成合同任务。 | 承担单位进一步完善验收资料，赶紧提交验收。 | 基本合格 |
| 26 | 2015TZ13，中国瓷都·德化电子商务孵化园建设 | 德化县生产力促进中心 | 20 | 德化 | 高新科 | 到期未验收。该项目经费预算用于支付孵化园公共场所装修费用7万元，凭证不符合财务规范（采用普通非税票据结算），实际支付个人与合同装修公司（合约签订）关系不明，未见工程装修完工验收材料。举办培训服务，支付讲师劳务费相关佐证材料不齐。项目的技术资料不完整。 | 承担单位进一步完善资料并抓紧提交验收。 | 基本合格 |
| 27 | 2015TZ35，研发面向仿瓷餐具制造业的网络化及智能化操作机器人 | 泉州南工机器人研究院有限公司 | 50 | 丰泽 | 高新科 | 到期未验收。项目执行期为2015年12月-2017年12月，因项目负责人在国外，故无法完成抽查。 | 建议督促承担单位按要求抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 28 | 2015Z31，中兴外贸电商项目建设 | 福建海丝路科技有限公司 | 200 | 丰泽 | 社农科 | 到期未验收。该项目无第三方测试报告，无技术指标和功能指标，缺少经济指标；跨境电子商务平台建设及运营情况不明；补助经费主要用于支付工资、劳务费（支付1932334.21元），未按合同规定使用研发经费。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 29 | 2014Z148，泉州科技“两新推介”信息化公共服务平台 | 泉州市刺桐新闻网络有限公司 | 17 | 丰泽 | 社农科 | 到期未验收。该项目承担单位未能提供17万科技局下达经费支出情况及相关财务资料，未能提供技术和经济指标完成数据。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 30 | 2007N31，发展特色龙眼，推进产业化进程 | 泉港区天马农业综合开发有限公司 | 5 | 泉港 | 社农科 | 到期未验收。该企业已于2015年转让他人，原企业法人已去世。 | 建议泉港区科技局提交项目中止申请。 | 不合格 |
| 31 | 2014N105，黑熊的规范化养殖和防疫技术研究 | 泉州市泉港吉利农业综合开发有限公司 | 10 | 泉港 | 社农科 | 到期未验收。该单位旧址已作为房地产开发使用，原企业法人联系不上，已被吊销营业执照。 | 建议泉港区科技局提交项目中止申请。 | 不合格 |
| 32 | 2014N36，海参加工关键技术研究及产品开发 | 泉州市铁民旅游食品有限公司 | 12 | 石狮 | 社农科 | 到期未验收。经石狮市工业信息化与科技局反馈，该公司已被石狮市人民法院、鲤城区人民法院和“信用中国”“中国执行信息公开网”等网站列为失信被执行人，走访公司注册地已无该公司。 | 建议石狮市工业信息化与科技局提交项目中止申请。 | 不合格 |
| 33 | 2014Z91，旋桨式和重心可变式金属仿生鱼饵的研发 | 石狮市巨帝北洋钓具有限公司 | 10 | 石狮 | 社农科 | 到期未验收。该企业已倒闭，现场未能联系到原企业法人。 | 建议石狮市工业信息化与科技局提交项目中止申请。 | 不合格 |
| 34 | 2013G36，便携式GNSS信号采集回放仪研发 | 福建省兆亨科技有限公司 | 50 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收。专利、著作权和论文等成果没有体现公司的研究内容，论文没有标注项目资助、反映不出项目信息。新工艺事项没有具体表现；论著2万字没有体现；未提交购置设备等发票，未按专项资金支出要求进行项目支出明细核算。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 35 | 2015G129，基于机器视觉的布匹质量检验系统 | 福建晋江聚旺印染机械有限公司 | 40 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收。项目在2018年12月到期，经现场考察，未见研发新产品，技术指标未见软件著作权及发布的论文，未见第三方检测报告。经查阅该项目用于研发投入票据复印件，其用于前期研发投入经费基本合理。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 36 | 2011IP005，关于一种彩棉织物防皱整理方法的应用与研究 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 20 | 晋江 | 人才科 | 到期未验收。因公司人员变动，原项目负责人已离开公司，主要协调人近期出差，暂无合适人员对项目进行汇报，因而申请对项目检查进行延期。 | 建议督促承担单位按要求抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 37 | 2014G8，超精密数控外圆磨床研发与产业化 | 福建达宇重型数控机床有限公司 | 70 | 南安 | 高新科 | 到期未验收。项目执行期为2014年1月-2015年12月，经查资料已有第三方检测报告，专利4份，企业标准备案，但考察现场未见设备实物。经查阅相关材料设备购置票据复印件，提供财务专审报告未按项目合同书要求出具，经费支持预算与实际支出不符。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 38 | 2014G11，MDWF5316C数控多功能定梁式龙门导轨磨床 | 南安市伟峰机械制造有限公司 | 50 | 南安 | 高新科 | 到期未验收。项目执行期为2014年1月-2015年12月，未见第三方检测报告，无法提供相关研发费用的字据。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 39 | 2008ZD1-9，泉台光电信息技术研发服务能力建设 | 南安市生产力促进中心 | 20 | 南安 | 社农科 | 到期未验收。该项目未能提供项目进展材料。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 40 | 2016N027，茶叶园科技公共服务平台 | 福建省安溪县生产力促进中心 | 15 | 安溪 | 社农科 | 到期未验收。合同任务已完成，因网络安全问题项目网站的运行已关闭，其中资料无法提供。下文拨付八马茶业3万，孵化中心培训2万，未见相关财务资料。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 41 | 2013G50，有机红曲醋的研制及产业化 | 福建永春顺德堂食品有限公司 | 30 | 永春 | 高新科 | 到期未验收。项目承担单位未能提交研发完成情况、技术指标完成情况、经济指标完成情况和经费使用情况等相关资料，专家组无法对其项目合同任务情况进行评价。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |
| 42 | 2013G51，陶瓷微波烧成技术在陶瓷生产上的研究与应用 | 德化县生产力促进中心 | 45 | 德化 | 高新科 | 到期未验收。工业微波炉成品率有待提高，每座窑炉年均生产高档雕塑瓷经济指未完成。 | 建议督促承担单位按要求整改并抓紧提交结题。 | 不合格 |

泉州市科技局办公室 2021年1月18日印发