附件

2022年第一次双随机抽查问题整改情况汇总表

| 序号 | 项目编号及项目名称 | 项目承担单位 | 补助 金额（万元） | 区域 | 责任科室 | 抽查情况及存在问题 | 抽查结论 （合格、基本合格、不合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020C0038，纳米石墨烯复合氢氧化镍电极材料开发及其镍氢电池制备 | 泉州劲鑫电子有限公司 | 30 | 鲤城 | 高新科 | 省级到期未验收项目。该项目技术指标已达到合同要求，公司申报的科技经费预算与实际发生偏差较大，因疫情影响，未能及时提交结题验收。 | 基本合格 | 已完成整改。9月29日受省科技厅委托组织专家验收,验收结论合格。 |
| 2 | 2019N3010，“金花”佛手紧压茶加工关键技术研究与应用 | 永春县魁斗莉芳茶厂 | 100 | 永春 | 社农科 | 省级到期未验收项目。该项目完成任务书提出的考核内容与指标，材料较完整，技术研究及工艺流程具有创新性，科技项目资金使用规范。 | 基本合格 | 已完成整改。10月20日省科技厅组织专家验收，验收结论合格。 |
| 3 | 2018C067R，BTLA调控lncRNA-NONHSAT178169.1/FOS信号途径介导HBV免疫逃逸的分子机制研究 | 泉州市第一医院 | / | 泉州市第一医院 | 人才科 | 市级后补助项目。该项目执行期2018年12月至2021年12月，已完成合同任务，经费使用基本合理，截至2022年6月已报销科技专项费用6.8万元。 | 基本合格 | 已完成整改。于10月21日通过专家验收。 |
| 4 | 2019N057S，周来兴主任中医治疗功能性消化不良的真实世界研究 | 泉州市医药研究所 | 2.5 | 市直 | 社农科 | 市级到期未验收项目。该项目经费仅用于论文发表，其它未按期使用。课题研究成果以论文形式发表，其中1篇发表、1篇录用，因疫情影响，收集病例缓慢、影响研究进度。 | 基本合格 | 已完成整改。于10月24日通过专家验收。 |
| 5 | 2018Z170，黑碳及臭氧化黑碳对血管内皮细胞的毒性研究 | 泉州医学高等专科学校 | 2.5 | 市直 | 社农科 | 市级到期未验收项目。该项目研究内容基本完成，正在修改实验数据、论文投稿中。经费支出用于材料费用，使用合理。 | 基本合格 | 已完成整改。于10月24日通过专家验收。 |
| 6 | 2018Z057，团队资源管理模式对急性心肌梗死ST段上升型患者急诊照护质量的实验性研究 | 泉州市第一医院 | 2.5 | 泉州市第一医院 | 社农科 | 市级到期未验收项目。该项目基本完成合同任务，建议将文章发表在与本研究有相关的专业期刊上，经费使用基本合理，截至2022年6月，前补助项目，已报销科技专项费用0.36万元，已提交验收申请。 | 基本合格 | 已完成整改。于10月24日通过专家验收。 |
| 7 | 2014N102，水泥池精养无土腥味斑鳜技术研究 | 泉州昌盛渔业有限公司 | 10 | 丰泽 | 社农科 | 市级到期未验收项目。现场未能提供项目执行情况及验收资料。 | 不合格 | 已完成整改。10月13日委托项目主管单位验收结题 |
| 8 | 2015N5，户太十号葡萄栽培技术的研发与推广 | 石狮市丰华佳园果蔬专业合作社 | 5 | 石狮 | 社农科 | 市级到期未验收项目。经实地考察，该项目负责人未能联系上，在场人员未能提供葡萄栽培现场及与项目开展相关的总结、财务等资料。 | 不合格 | 未完成整改。已发督促函，项目主管单位拟于近期提交中止申请。 |
| 9 | 2019N038，麻栎及栓皮栎林下套种关键技术研发及林分生态效益评价 | 安溪县长兴花卉培育场 | 15 | 安溪 | 社农科 | 市级到期未验收项目。该项目基本完成合同任务，部分经费使用未提供正式购销合同及正式发票。 | 基本合格 | 未完成整改。正在完善验收申请材料。 |
| 10 | 2019N027，金线莲种植草本养生配方产品的研发与推广 | 福建省金泉草生物医药科技有限公司 | 15 | 永春 | 社农科 | 市级到期未验收项目。该项目完成合同书的技术指标，项目组成员技术力量强，经费使用合理，但还未提交验收申请。 | 基本合格 | 未完成整改。正在完善验收申请材料。 |
| 11 | 2016N048，黄金蜜柚高优栽培技术示范推广 | 德化县岱仙种养农民专业合作社 | 10 | 德化 | 社农科 | 市级到期未验收项目。财务凭据不齐备、不规范；技术指标基本完成，但技术佐证材料不完整 | 不合格 | 未完成整改。正在完善验收申请材料。 |
| 12 | 2019N040，水稻“象牙香占”提纯选育与病虫害防控技术研究 | 福建省德化县绿园农业综合专业合作社 | 15 | 德化 | 社农科 | 市级到期未验收项目。财务凭据不充分、不完善、不规范；技术佐证材料不完整。 | 不合格 | 未完成整改。正在完善验收申请材料。 |
| 13 | 2017ZT002，非织造材料技术团队“高性能功能性过滤材料关键技术及产业化”项目 | 泉州师范学院 | 300 | 市直 | 人才科 | 人才团队项目。因疫情影响，审计报告、第三方检测报告部分数据、部分企业应用报告未能及时出具，导致无法按时提交验收。学院经费预算管控到位，项目结余91万元。 | 基本合格 | 未完成整改。已发函督促承担单位提交验收，并指导完善验收材料。 |
| 14 | 2019C019R，猪油白明玉瓷传统烧制技艺研发 | 德化县明玉陶瓷研究所 | / | 德化 | 人才科 | 市级到期未验收项目。需进一步优化财务资料；技术佐证材料需进一步完善，还未提交验收申请。 | 基本合格 | 未完成整改。正指导承担单位完善验收材料。 |