附件1

2024年第一次双随机抽查工作方案

根据“双随机、一公开”有关制度和《泉州市科技项目随机抽查工作实施方案》文件精神，现制定2024年泉州市科技局第一次双随机抽查工作方案，具体如下：

一、组织领导

（一）由市科技局分管领导陈君伟副局长担任组长，统筹协调双随机抽查的工作。

（二）由综合科负责整个双随机抽查的组织协调保障，并对双随机抽查工作负责，其中综合科科长黄奕冰全面负责组织协调，综合科陈建业负责方案制定和抽查结论汇总，综合科林三英负责项目和检查人员随机抽取。

二、抽查对象

本次抽查范围为到期未验收项目、立项满1年的在研项目、上年度验收结题项目，共455项，拟抽取27项，其中对合同到期未启动项目结题的项目进行全覆盖检查，抽取率5.93%，符合不低于5%的抽取比列要求。具体如下：

| 序号 | 类型 |  | 数量 | 抽取数 | 抽取率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市级科技计划项目（到期未验收项目） |  | 15 | 15 | 100% |
| 2 | 立项满1年的在研项目 | 市级科技计划项目 （补助金额≧100万） | 31 | 2 | 6.45% |
| 3 |  | 市级科技计划项目 （30万≦补助金额＜100万） | 84 | 2 | 2.38% |
| 4 |  | 市级科技计划项目 （10万≦补助金额＜30万） | 141 | 1 | 0.71% |
| 5 | 上年度验收结题项目 | 市级科技计划项目 （补助金额≧30万） | 60 | 3 | 5% |
| 6 |  | 市级科技计划项目 （10万≦补助金额＜30万） | 106 | 3 | 2.83% |
| 7 |  | 市级科技计划项目 （5万≦补助金额＜10万） | 18 | 1 | 5.55% |
| 合计 |  |  | 455 | 27 | 5.93% |

补助经费在10万元以下的在研项目和未抽查到的项目的请各相关业务科室按照《泉州市科技计划管理暂行办法》有关规定要求各承担单位科研管理部门做好自查工作。

三、抽查人员

（一）检查组组长由局领导担任，负责带队现场检查,并召集检查组人员作出抽查结论。

（二）检查人员从局办公室、综合科、党委会和直属事业单位科级干部随机抽取，负责具体检查工作。

（三）工作人员从项目管理业务科室人员随机抽取，协助检查组事务。

（四）检查专家按项目涉及领域从我局专家库中随机抽取，负责起草双随机抽查情况表。

（五）邀请驻市政协机关纪检监察组全程参与监督检查工作。

四、抽查方式

（一）采取EXCEL随机函数确定抽查项目与检查人员，每组由1位处级领导，1位检查人员，1位工作人员，若干专家组成。

（二）根据项目专业领域、地域分布，分成5个检查组。

（三）随机抽查不专门布置，不事先通知，直奔项目，直插现场，确保掌握第一手资料和项目客观真实情况。

五、随机检查内容

（一）到期未验收项目。重点检查项目任务书约定的研究开发、技术指标、经济指标、成果提供等内容的完成情况，项目资金的使用和管理是否符合规定。

（二）立项满1年的在研项目。比对项目任务书和项目申请书，核查任务书是否明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务；项目进展情况；项目资金的到位、管理和使用情况。

- （三）上年度验收结题项目。项目验收时间是否符合规定；项目验收程序和组织工作是否符合规定；项目验收材料是否完整；是否存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差；项目资金的使用和管理是否符合规定；项目验收结论是否客观；项目验收结果的运用是否按规定执行。

六、其他事项

（一）各检查组应按本方案认真落实双随机抽查工作，在5月 日前完成现场检查工作，并在检查结束1周内形成双随机抽查结论意见报送综合科。

（二）相关业务科室应提供一套抽检项目的申请书、任务书、验收资料等材料，提前交给检查组，并做好后续整改工作。

（三）办公室负责检查过程中的专家食宿及车辆保障事宜，工作人员所在的科室负责专家费用报销和派车申请工作。

（五）综合科负责汇总抽查结论，提交局长办公会研究，并会同办公室公开双随机抽查结论。

附件2

2024年第一次双随机抽查项目表

单位：万元

| 序号 | 组长 | 检查 人员 | 工作 人员 | 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 承担单位 | 区域 | 所属 科室 | 补助 金额 | 备注 |
| 第一组 | 陈君伟 | 陈志波 | 吴雅丹 | 1 | 2021GZ3 | 高性能抗菌聚丙烯复合材料的技术开发与产业化应用 | 泉州师范学院化工与材料学院（化学与生命科学学院） | 泉州师范学院 | 高新科 | 200 | 在研 |
|  |  |  |  | 2 | 2020C025R | 基于二维钙钛矿材料的柔性太阳能电池研究 | 泉州师范学院物理与信息工程学院 | 泉州师范学院 | 人才科 | 30 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 3 | 2020C039R | 木棉纤维吸油材料的制备与性能研究 | 泉州师范学院纺织与服装学院 | 泉州师范学院 | 人才科 | 20 | 已验收 |
|  |  |  |  | 4 | 2022C014R | 靛玉红柔性纳米脂质体的开发及其用于银屑病的研究 | 华侨大学医学院（分子药物研究院） | 华侨大学 | 人才科 | 20 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 5 | 2022C006R | 单灯管超高功率的紫外表面消杀系统研究及产业化 | 华侨大学医学院 | 华侨大学 | 人才科 | 50 | 在研 |
| 第二组 | 林清京 | 苏云登 | 刘惠萍 | 1 | 2020C065 | 专用型花生种质的创制与利用 | 泉州市农业科学研究所 | 市直 | 平台科 | 30 | 已验收 |
|  |  |  |  | 2 | 2021N034 | 珍稀树种沉香树栽培关键技术研究 | 福建馥稷生物科技发展有限公司洛江分公司 | 洛江区 | 社农科 | 10 | 已验收 |
|  |  |  |  | 3 | 2021G14 | HDPE/PET凉感ES复合纤维关键技术研发及产业化 | 裕忠（福建）新材料科技有限公司 | 惠安县 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 4 | 2022N039 | 拟穴青蟹高效繁育技术开发应用推广 | 惠安港德海洋生物科技有限公司 | 惠安县 | 社农科 | 10 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 5 | 2020C074 | 基于3D WebGIS和BIM的智慧城市运营管理平台研发 | 福建按按通信息科技有限公司 | 惠安县 | 人才科 | 30 | 已验收 |
|  |  |  |  | 6 | 2022G07 | OLED用掩膜版配套清洗剂的技术开发 | 福建省佑达环保材料有限公司 | 泉港区 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
| 第三组 | 陈岩 | 邱强攀 | 王建平 | 1 | 2022C011R | 化学纤维清洁化除油工艺的研究与应用 | 石狮市中纺学服装及配饰产业研究院 | 石狮市 | 人才科 | 50 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 2 | 2022G14 | 高速智能织带刺绣机的研发 | 福建永信数控科技股份有限公司 | 石狮市 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 3 | 2022N048 | 低值鱼制备海鲜调味品干粉的技术开发 | 福建万弘海洋生物科技有限公司 | 石狮市 | 社农科 | 10 | 在研 |
|  |  |  |  | 4 | 2020N008s | 茶园茶小绿叶蝉绿色防控技术体系示范与推广 | 泉州海关综合技术服务中心 | 市直 | 社农科 | 8 | 已验收 |
|  |  |  |  | 5 | 2023C009QR | 城运数治一体化平台 | 南威软件股份有限公司 | 丰泽区 | 人才科 | 30 | 在研 |
| 第四组 | 李成思 | 王少雄 | 张燕芹 | 1 | 2022G04 | 提高塔丝隆牛津布皂洗牢度的处理工艺的研发 | 泉州市六源印染织造有限公司 | 晋江市 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 2 | 2022G08 | 航空航天用耐高温阻燃特种硅胶材料研发与应用 | 易宝（福建）高分子材料股份公司 | 晋江市 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 3 | 2022C015QR | 创新型编织技术研究及应用 | 信泰（福建）科技有限公司 | 晋江市 | 人才科 | 20 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 4 | 2022GZ6 | 光通信C波段半导体光放大增益芯片研发 | 泉州装备制造研究所 | 泉州装备制造研究所 | 高新科 | 200 | 在研 |
|  |  |  |  | 5 | 2022G18 | 基于物联网的织针大圆机研发与应用 | 福建佰源智能装备股份有限公司 | 鲤城区 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |
| 第五组 | 孙中虎 | 张秀乙 | 陈坚议 | 1 | 2022C005QR | 智能坐便器臀洗摆动脉冲冲洗关键技术研发及其产业化 | 九牧厨卫股份有限公司 | 南安市 | 人才科 | 20 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 2 | 2020G16 | 不锈钢长寿命抗菌易洁纳米涂层关键技术及其应用研究 | 九牧厨卫股份有限公司 | 南安市 | 高新科 | 30 | 已验收 |
|  |  |  |  | 3 | 2022C001QR | 植物工厂瓜果类蔬菜产业化关键技术研发 | 福建省中科生物股份有限公司 | 安溪县 | 人才科 | 20 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 4 | 2021N047 | 永春芦柑提质增效关键栽培技术研发与示范 | 永春县兴茂茶果蔬专业合作社 | 永春县 | 社农科 | 10 | 已验收 |
|  |  |  |  | 5 | 2022C010R | 面向3D视觉应用的纹理色彩映射及高动态范围图像处理关键技术研究 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 人才科 | 50 | 到期未验收 |
|  |  |  |  | 6 | 2022G20 | 高强渗透分散型热转印墨水的研发与产业化 | 福建赛孔雀新材料科技有限公司 | 泉州开发区 | 高新科 | 30 | 到期未验收 |

附件3-1

泉州市双随机抽查情况表（到期未验收项目）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 承担单位 |  |  |  |  |
| 抽查时间 |  |  | 抽查地点 |  |
| 抽查 项目情况 | 合同任务 完成情况 | □已完成（90分以上） □基本完成（80-90分） □未完成（80分以下） |  |  |
|  | 经费使用情况 | □合理 □基本合理 □不合理 |  |  |
| 抽查问题 |  |  |  |  |
| 抽查结论 | □合格 | 已完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，并提交验收。 |  |  |
|  | □基本合格 | 1.基本完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，并提交验收。 2.已完成合同任务，且经费使用为基本合理以上，未提交验收。 |  |  |
|  | □不合格 | 合同任务未完成或经费使用不合理。 |  |  |
| 检查组组长（签字）： |  | 检查组成员（签字）： |  |  |

附表：项目合同任务完成情况打分表

附表

项目合同任务完成情况打分表

| 序号 | 项目 | 具体指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究开发内容完成情况 （30分） | 完成率100%以上 （30分） |  |  |
|  |  | 完成率75%以上 （30-20分） |  |  |
|  |  | 完成率50%以上 （20-10分） |  |  |
|  |  | 完成率不足50% （10分以下） |  |  |
| 2 | 技术指标完成情况 （25分） | 技术指标全部完成 （25分） |  |  |
|  |  | 主要指标完成，但个别非关键指标未完成 （25-17分） |  |  |
|  |  | 有1项关键指标未完成 （17-8分） |  |  |
|  |  | 整体完成情况不理想 （8分以下） |  |  |
| 3 | 经济指标完成情况 （20分） | 完成率100%以上 （20分） |  |  |
|  |  | 完成率75%以上 （20-15分） |  |  |
|  |  | 完成率50%以上 （15-10分） |  |  |
|  |  | 完成率不足50% （10分以下） |  |  |
| 4 | 成果提供完成情况 （25分） | 全面完成 （25分） |  |  |
|  |  | 主要成果完成，但个别非主要成果未完成 （25-17分） |  |  |
|  |  | 有个别主要成果未完成，但经努力可在近期完成 （17-8分） |  |  |
|  |  | 主要成果未完成，且近期内完成的可能性不大 （8分以下） |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |

备注：此表针对到期未验收项目，90分以上为完成，80-90分为基本完成，80分以下为未完成。

附件3-2

泉州市双随机抽查情况表（在研项目）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 承担单位 |  |  |  |  |
| 抽查时间 |  |  | 抽查地点 |  |
| 抽查 项目情况 |  |  |  |  |
| 抽查问题 |  |  |  |  |
| 抽查结论 | □合格 | 1.比对项目任务书没有明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2.按照项目任务书约定的进度开展科研活动，项目资金的使用符合相关规定。 |  |  |
|  | □基本 合格 | 1.比对项目任务书没有明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2.基本上按照项目任务书约定的进度开展科研活动，项目资金的使用基本符合相关规定。 |  |  |
|  | □不合 格 | 1.比对项目任务书存在没有正当理由明显修改申请书内容或明显降低申请书提出的技术指标和科研任务的情况。 2.没有按照项目任务书约定的任务开展相关科研活动。 |  |  |
| 检查组组长（签字）： |  | 检查组成员（签字）： |  |  |

附件3-3

泉州市双随机抽查情况表（已验收结题项目）

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 承担单位 |  |  |  |  |
| 抽查时间 |  |  | 抽查地点 |  |
| 抽查 项目情况 |  |  |  |  |
| 抽查问题 |  |  |  |  |
| 抽查结论 | □合格 | 1.项目验收时间、程序、组织工作和资金的使用、管理均符合相关管理规定； 2.项目验收材料完整，没有存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况； 3.项目验收结论客观；项目验收结果的运用按规定执行。 |  |  |
|  | □基本 合格 | - 1.项目验收时间、程序、组织工作和资金的使用、管理均符合相关管理规定； - 2.项目验收结论客观，项目验收结果的运用基本上按规定执行； - 3.项目验收材料基本上完整，没有存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况。 |  |  |
|  | □不合 格 | - 1.项目验收时间、程序、组织工作和项目验收材料、资金的使用、管理不符合相关管理规定； - 2.项目验收结论不客观，项目验收结果的运用没有按规定执行； - 3.项目验收材料不完整，存在以项目实施周期外或与项目不相关的成果冲抵交差的情况。 |  |  |
| 检查组组长（签字）： |  | 检查组成员（签字）： |  |  |