附件

2023年第二次双随机抽查结果及整改意见表

| 序号 | 项目编号及项目名称 | 项目承担单位 | 补助 金额 （万元） | 区域 | 责任 科室 | 抽查情况及存在问题 | 整改意见 | 抽查结论 （合格、基本合格、不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022GR01，泉州市高新技术企业大数据管理系统 | 泉州市生产力促进中心 | 30 | 市直 | 高新科 | 到期未验收项目。项目承担单位已提交验收申请，未发现问题。 | 进一步完善验收资料。 | 合格 |
| 2 | 2020J001，片式厚膜固定电阻器 | 福建毫米电子有限公司 | 50 | 鲤城 | 高新科 | 上年度已验收项目。检查符合相关规定，未发现问题。 |  | 合格 |
| 3 | 2021G01，P4U改性聚酯弹性体在高端运动鞋上的应用 | 泉州匹克鞋业有限公司 | 30 | 丰泽 | 高新科 | 到期未验收项目。项目承担单位已提交验收申请，未发现问题。 |  | 合格 |
| 4 | 2021G13，可调激光光源用光通信C波段增益芯片研发 | 福建中科光芯光电科技有限公司 | 30 | 石狮 | 高新科 | 到期未验收项目。项目承担单位已提交验收申请，未发现问题。 |  | 合格 |
| 5 | 2021G09，全自动化制鞋生产线视觉技术的研发 | 福建省华宝智能科技有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收项目。项目承担单位已提交验收申请，未发现问题。 |  | 合格 |
| 6 | 2020G04，HNE80W-EL型纯电驱动挖掘机的研发及产业化 | 福建华南重工机械制造有限公司 | 50 | 泉州台商区 | 高新科 | 上年度已验收项目。检查符合相关规定，未发现问题。 |  | 合格 |
| 7 | 2020N005s，基于近地面高光谱遥感的农田土壤重金属污染空间监测研究 | 伟志股份公司 | 8 | 晋江 | 社农科 | 上年度已验收项目。检查符合相关规定，未发现问题。 |  | 合格 |
| 8 | 2019N005S，前列腺癌生长微环境中成纤维细胞来源外泌体通过调控LATS2/YAP诱导多西他赛耐药 | 泉州市泉港区医院 | 2.5 | 泉港 | 社农科 | 2023年10月31日，该项目已通过专家验收。 |  | 合格 |
| 9 | 2019N036，高蛋白大豆种质资源的引进与创新利用 | 泉州市农业科学研究所 | 15 | 泉州台商区 | 社农科 | 上年度已验收项目。检查符合相关规定，未发现问题。 |  | 合格 |
| 10 | 2019C077R，敲除肝脏GPAT4改善肥胖小鼠胰岛素抵抗及非酒精性脂肪肝作用及机制研究 | 泉州市第一医院 | 10 | 泉州市第一医院 | 人才科 | 到期未验收项目。项目已完成任务书约定的研究任务，并已提交验收材料。按照任务书约定需完成论文发表1篇，项目承担单位提供的2篇论文中一篇与本项目关联度不大，部分支出尚未及时报账。 | 抓紧完成验收。 | 合格 |
| 11 | 2019C074R，ROMA联合GI-RADS分类鉴别卵巢良恶性肿瘤分析 | 福建医科大学附属第二医院 | 10 | 福建医科大学附属第二医院 | 人才科 | 2023年11月10日，该项目已通过专家验收。 |  | 合格 |
| 12 | 2022C004QR，香樟高效提取利用关键技术研究 | 福建中益制药有限公司 | 20 | 石狮 | 人才科 | 到期未验收项目。项目承担单位已提交验收申请，未发现问题。 |  | 合格 |
| 13 | 2020C005R，聚醚的仿生设计、可控合成及其在电子级清洗液中的应用研究 | 清源创新实验室 | 50 | 泉港 | 人才科 | 到期未验收项目。该项目已完成任务书指标任务，经费使用合理，并已提交验收材料。 |  | 合格 |
| 14 | 2022C002QR，高性能特种陶瓷前驱体聚硼硅氮烷的研制 | 福建立亚化学有限公司 | 20 | 泉港 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。该项目按任务书约定的进度执行。 |  | 合格 |
| 15 | 2019C105，应用于卫浴产品的先进亲水自洁涂层关键技术研发 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 50 | 泉州师范学院 | 平台科 | 到期未验收项目。未提供经济指标佐证材料，但任务书约定不以市场销售额等作为硬性考核指标。 | 抓紧完成验收。 | 合格 |
| 16 | 2019C106，鞋材行业绿色抗菌高分子材料的开发与产业化 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 50 | 泉州师范学院 | 平台科 | 到期未验收项目。3D纳米以内银颗粒所要求检测报告非CNAS检测报告，并已提交验收申请。 | 进一步完善验收资料。 | 合格 |
| 17 | 2019STS06，基于多传感信息的老年人跌倒检测系统研发及应用 | 福建省菲莱特信息技术有限公司 | 25 | 丰泽 | 平台科 | 上年度已验收项目。检查符合相关规定，未发现问题。 |  | 合格 |
| 18 | 2022GR03，泉州市新材料技术与产业分析研究 | 黎明职业大学新材料与鞋服工程学院 | 10 | 黎明大学 | 高新科 | 到期未验收项目。报告中的时间结点应为2022年，缺少数据的对比，要对未来泉州新材料的发展趋势给出预计。 | 进一步完善验收资料，并尽快提交验收。 | 基本合格 |
| 19 | 2021G15，彩色TPU发泡改性材料优化技术的研发及应用 | 晋江国盛新材料科技有限公司 | 30 | 晋江 | 高新科 | 到期未验收项目。专利的发明人与项目成员不符，彩色TPU应提供3中颜色以上成品，已提交验收申请。 | 进一步完善验收资料。 | 基本合格 |
| 20 | 2021N181S，高产细胞自筛选工程菌株模块化体系的构建及其在褪黑素合成中的应用 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 10 | 泉州师范学院 | 社农科 | 立项满1年的在研项目。项目研究进展较慢，目前仍未有形成相应预期成果；经费支出未分项归集。 | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行，并进一步完善材料。 | 基本合格 |
| 21 | 2020C015R，核酸适配体介导的双靶向DNA纳米载药复合体的构建及抗肿瘤活性研究 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 30 | 泉州师范学院 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。尚未整理提交经费明细支出情况。 | 尽快归集经费使用情况，并任务书约定的进度安排开展项目执行。 | 基本合格 |
| 22 | 2020C021R，艾草纤维碳淋浴滤芯的研发与产业化 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 30 | 泉州师范学院 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。缺少“在自来水0.1MPa-0.4MPa的压力内过滤水流速应达到6L/min-8L/min”，“单个滤芯寿命>=5000L”，“余氯去除率>50%”等3项技术指标检测报告；缺少论文1篇；经济效益有待提高；部分经费支出未及时报账列支。 | 按照任务书约定的尽快完成各项任务，并做好经费的归集。 | 基本合格 |
| 23 | 2022C004，基于数据驱动的微结构表面模具高精度机器人抛光关键技术研究 | 泉州装备制造研究所 | 30 | 晋江 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。需加快抛光后的微结构表面模具表面粗糙度测定，并控制在≤0.1um | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行。 | 基本合格 |
| 24 | 2021C030R，新型陶瓷雕塑材料研发应用 | 福建省德化县博古陶瓷研究所 | 20 | 德化 | 人才科 | 到期未验收项目。缺少任务书中的任务指标“烧成温度：1320℃”的佐证材料，已提交验收申请。 | 进一步完善验收资料。 | 基本合格 |
| 25 | 2022C003L，足鞋工效学适配研究及产业化应用 | 泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院 | 100 | 泉州开发区 | 人才科 | 立项满1年的在研项目。申请专利工作尚未完成，缺少计算机软件著作权1项的佐证材料，论文1篇尚未发表。 | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行，并进一步完善材料。 | 基本合格 |
| 26 | 2020C066，河蚬肉解酒护肝功能食品开发关键技术研究 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 30 | 泉州师范学院 | 平台科 | 立项满1年的在研项目。论文的发表进度有待提升；缺少培养本科生的指标的佐证；未对所开发产品的护肝功能提供相关第三方检测报告。 | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行，并进一步完善材料。 | 基本合格 |
| 27 | 2020C062，永春老醋醋粉加工关键技术研究与新产品开发 | 泉州师范学院海洋与食品学院 | 30 | 泉州师范学院 | 平台科 | 立项满1年的在研项目。未提供培养硕士生1名、本科生3名相关佐证材料；未提供具有诸如抗氧化等活性的粗粉产品的相关监测报告，成果完成进度较慢。 | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行，并进一步完善材料。 | 基本合格 |
| 28 | 2020C060，石墨烯远红外电热油墨的研发及产业化应用 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 30 | 泉州师范学院 | 平台科 | 立项满1年的在研项目。项目成果完成进度太慢，当前所提供的专利和检测报告均为合作企业方的成果，项目负责人的相关成果未提供；材料中企业的自筹资金支出出现92.895万元和103.29万元两个不同数字。 | 承担单位按照任务书约定的进度安排开展项目执行，并进一步完善材料。 | 基本合格 |
| 29 | 2019C107，基于新型碟管式膜的染整废水深度处理新技术与装备开发 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 45 | 泉州师范学院 | 平台科 | 到期未验收项目。没有“水回用率>95%”、“电耗<2.5kw/cm3废水”等两项考核指标的第三方检测指标数据；任务书约定为提供2项发明专利的申请佐证，实际提供1个发明专利和1个实用新型专利申请佐证。 | 进一步完善验收资料。 | 基本合格 |
| 30 | 2019C109，垃圾焚烧飞灰中氯盐深度去除及资源化关键技术开发 | 泉州师范学院化工与材料学院 | 48 | 泉州师范学院 | 平台科 | 到期未验收项目。“水泥氯含量”检测标准按任务书要求为GB175-2007标准，实际检测为GB/T-176-2017检测标准，且未判定合格与否；“回收无机盐质量达到相关国家产品质量标准”因项目未进行氯化钠和氯化钾两种成分分离，没有提供相应检测指标；提供企业标准没有上传认证的水印，缺备案；材料体现经费支出结余15.53万元。 | 进一步完善验收资料，并尽快提交验收。 | 基本合格 |

泉州市科学技术局办公室 2023年12月7日印发