泉科〔2024〕74号

泉州市科学技术局关于进一步做好市级科技

计划项目验收结题工作的通知

各县（市、区）科技局，丰泽区、石狮市工信和科技局，泉州开发区、泉州台商投资区科技经济发展局，市直有关单位：

2024年上半年，在各项目管理单位共同努力下，我市科技计划项目验收结题工作取得较大进展，共验收项目58项，结题率从99.10%提高到99.58%。但各地工作推进力度不一，有部分管理单位结题率低于全市平均水平，全市仍有到期未验收项目17项。项目结题率在平均值以上有22个单位，其中丰泽区工信和科技局、洛江区科技局、台商区科经局、华侨大学、泉州师范学院、黎明职业大学、医学高等专科学校、闽南理工学院、泉州职业技术大学、泉州信息工程学院、闽南科技学院、福建医科大学附属第二医院、泉州市第一医院、中国人民解放军联勤保障部队第九一〇医院、泉州市中医院、泉州市儿童医院、泉州市光前医院、泉州市疾病预防控制中心、泉州市第三医院、泉州市农科所、泉州装备制造研究所、福建（泉州）先进制造技术研究院结题率均为100%，并列结题率之首；结题率低于平均水平的有11个单位，其中泉州华中科技大学智能制造研究院95%，列结题率之末。

为进一步做好项目验收结题工作，现将各项目管理单位2024年上半年结题情况和未结题项目清单印发给你们并通知如下：

一、认真梳理，分类指导

各项目管理单位应认真进行梳理，指导企业开展项目验收结题工作，达到验收条件的应及时组织验收结题，达不验收要求的应抓紧提交中止申请，承担单位失联或倒闭的由管理单位提出中止申请。

二、积极催办，限时清理

各项目管理单位要严格执行科技计划项目管理有关规定，认真组织项目验收结题工作，在2024年7月29日前完成超期未结题项目清理工作，逾期未完成的纳入“双随机、一公开”抽查重点对象。

三、强化监督，严肃追责

通过立项审查、中期检查、双随机抽查等方式，强化项目跟踪管理和违约处置。项目到期未结题的将停止承担单位及项目负责人申报项目和享受科技政策的资格，结题率较低的将限制项目管理单位推荐项目；项目验收不通过或中止的，收回结余资金；有违规情节的，严肃追责。

四、咨询电话

高新科：0595-22579329

社农科：0595-22579361

人才科：0595-22579330

平台科：0595-28282813

综合科：0595-28227396

附件：1.泉州市科技计划项目结题情况汇总表

2.泉州市科技计划项目到期未结题项目清单

泉州市科学技术局

2024年6月11日

附件1

泉州市科技计划立项项目结题情况汇总表

| 所在区域 | 应结题项目 |  |  |  | 结题率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应结题 合计 | 已结题 |  | 到期未结题 |  |
|  |  | 已结题 验收 | 中止/撤销 |  |  |
| 鲤城区 | 171 | 165 | 5 | 1 | 99.42% |
| 丰泽区 | 218 | 190 | 28 | 0 | 100.00% |
| 洛江区 | 167 | 159 | 8 | 0 | 100.00% |
| 泉港区 | 125 | 121 | 3 | 1 | 99.20% |
| 晋江市 | 305 | 284 | 17 | 4 | 98.69% |
| 石狮市 | 239 | 222 | 15 | 2 | 99.16% |
| 南安市 | 285 | 266 | 17 | 2 | 99.30% |
| 惠安县 | 121 | 117 | 2 | 2 | 98.35% |
| 安溪县 | 180 | 172 | 7 | 1 | 99.44% |
| 永春县 | 158 | 149 | 8 | 1 | 99.37% |
| 德化县 | 231 | 229 | 1 | 1 | 99.57% |
| 泉州开发区 | 80 | 71 | 8 | 1 | 98.75% |
| 台商投资区 | 71 | 66 | 5 | 0 | 100.00% |
| 华大 | 228 | 228 | 0 | 0 | 100.00% |
| 师院 | 196 | 192 | 4 | 0 | 100.00% |
| 黎大 | 31 | 30 | 1 | 0 | 100.00% |
| 医高专 | 108 | 105 | 3 | 0 | 100.00% |
| 闽南理工 | 19 | 15 | 4 | 0 | 100.00% |
| 泉州职业技术大学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
| 泉州信息工程学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 闽南科技学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
| 二院 | 320 | 313 | 7 | 0 | 100.00% |
| 一院 | 307 | 302 | 5 | 0 | 100.00% |
| 910医院 | 116 | 100 | 16 | 0 | 100.00% |
| 中医院 | 56 | 55 | 1 | 0 | 100.00% |
| 儿童医院 | 44 | 43 | 1 | 0 | 100.00% |
| 光前医院 | 11 | 9 | 2 | 0 | 100.00% |
| 疾控中心 | 13 | 13 | 0 | 0 | 100.00% |
| 三院 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.00% |
| 农科所 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100.00% |
| 装备所 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100.00% |
| 哈工大 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100.00% |
| 华中科技大 | 20 | 19 | 0 | 1 | 95.00% |
| 其他 | 156 | 152 | 4 | 0 | 100.00% |
| 合计 | 4085 | 3896 | 172 | 17 | 99.58% |
| 备注：统计时间截止到2024年5月31日 |  |  |  |  |  |

附件2

泉州市科技计划项目到期未结题项目清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目承担单位 | 主管单位 | 项目 截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022G18 | 基于物联网的织针大圆机研发与应用 | 福建佰源智能装备股份有限公司 | 鲤城区科学技术局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 2 | 2022G07 | OLED用掩膜版配套清洗剂的技术开发 | 福建省佑达环保材料有限公司 | 泉港区科技局 | 2024-05-12 00:00:00 |
| 3 | 2022G04 | 提高塔丝隆牛津布皂洗牢度的处理工艺的研发 | 泉州市六源印染织造有限公司 | 晋江市科技局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 4 | 2021G18 | Ⅴ类钻石级反光膜的研发及其产业化 | 福建夜光达科技股份有限公司 | 晋江市科技局 | 2023-10-01 00:00:00 |
| 5 | 2022G08 | 航空航天用耐高温阻燃特种硅胶材料研发与应用 | 易宝（福建）高分子材料股份公司 | 晋江市科技局 | 2024-04-25 00:00:00 |
| 6 | 2022C015QR | 创新型编织技术研究及应用 | 信泰（福建）科技有限公司 | 晋江市科技局 | 2024-03-30 00:00:00 |
| 7 | 2019C103 | VTM800型立式车铣复合加工中心的研发 | 泉州市科恩智能装备技术研究院有限公司 | 南安市科学技术局 | 2022-06-30 00:00:00 |
| 8 | 2022C005QR | 智能坐便器臀洗摆动脉冲冲洗关键技术研发及其产业化 | 九牧厨卫股份有限公司 | 南安市科学技术局 | 2024-03-01 00:00:00 |
| 9 | 2021G14 | HDPE/PET凉感ES复合纤维关键技术研发及产业化 | 裕忠（福建）新材料科技有限公司 | 惠安县科学技术局 | 2024-03-31 00:00:00 |
| 10 | 2022N039 | 拟穴青蟹高效繁育技术开发应用推广 | 惠安港德海洋生物科技有限公司 | 惠安县科学技术局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 11 | 2022C001QR | 植物工厂瓜果类蔬菜产业化关键技术研发 | 福建省中科生物股份有限公司 | 安溪县科学技术局 | 2024-02-29 00:00:00 |
| 12 | 2019N023 | 秃杉新变异—黄金秃杉繁育与栽培关键技术研究 | 福建省德化葛坑国有林场 | 德化县科学技术局 | 2021-12-31 00:00:00 |
| 13 | 2022C010R | 面向3D视觉应用的纹理色彩映射及高动态范围图像处理关键技术研究 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 泉州华中科技大学智能制造研究院 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 14 | 2022G20 | 高强渗透分散型热转印墨水的研发与产业化 | 福建赛孔雀新材料科技有限公司 | 泉州经济技术开发区科技经济发展局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 15 | 2022G14 | 高速智能织带刺绣机的研发 | 福建永信数控科技股份有限公司 | 石狮市工业信息化和科技局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 16 | 2022C011R | 化学纤维清洁化除油工艺的研究与应用 | 石狮市中纺学服装及配饰产业研究院 | 石狮市工业信息化和科技局 | 2024-04-30 00:00:00 |
| 17 | 2020N020 | 红油香椿新品种引进及矮化密植栽培技术的研究示范 | 永春县颐园生态农业发展有限公司 | 永春县科学技术局 | 2021-12-31 00:00:00 |

泉州市科学技术局办公室 2024年6月11日印发