
泉州市科学技术局关于2026年第一次双随机抽查问题整改情况的通知

各有关单位：
根据2026年第一次双随机抽查结果，我局印发《泉州市科学技术局关于做好2026年第一次双随机抽查问题整改工作的通知》（泉科〔2026〕104号），要求项目主管部门、局相关业务科室督促项目承担单位限期整改。现将有关整改情况通知如下：

本次列入整改对象共7项，均已整改完成，并收齐整改佐证材料。

一、2个在研项目已完成整改

“高性能空气净化纳米纤维膜制造关键工艺”项目，已通过局长办公会研究予以撤销，该项目未拨付资金。

“福厦泉国家自主创新示范区商用车重卡底置换电技术研究及产业化协同创新平台项目”，已补充4项与项目内容高度相关的发明专利。

二、5个到期未验收项目已完成验收

（一）验收通过项目2项。“circRNA ZBTB44靶向调节DLK1调控心肌纤维化进程的机制研究”“利用TCGA转录组学数据和系统生物学方法鉴定急性髓系白血病中FIBP调节的基因网络”等2个项目已验收通过。

（二）验收不通过项目3项。“MSCs通过Exo-miR-382-3p传导修复受损肺泡上皮细胞的机制研究”“乳腺癌保乳术后全乳大分割放疗同步瘤床加量的临床研究”“新型浓缩介质结合病原体靶向治疗测序计数在颅内感染患者诊治中的应用”等3个项目验收不通过，已退回补助资金共计2.93707万元。
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附件

2026年第一次双随机抽查问题整改情况汇总表

	序号
	项目编号及项目名称
	项目承担单位
	补助金额（万元）
	项目管理单位
	责任科室
	抽查情况及存在问题
	抽查结论（合格、基本合格、不合格）
	备注
	整改情况

	1
	2025QZPT4，高性能空气净化纳米纤维膜制造关键工艺
	泉州市环球新材料科技有限公司
	300
	泉港区科学技术局
	平台科
	1.未设立项目专账;2.过滤效率测试及判定依据未按最新标准GB/T44793-2024《纳米技术.空气过派纳米纤维滤材技术要求》执行。
	基本合格
	在研
	（已完成整改）2026年8月24日，泉港区科技局提交《关于申请撤销泉州市“揭榜挂帅”成果转化项目“高性能空气净化纳米纤维膜制造关键工艺”的请示》。现已形成《关于撤销市级“揭榜挂帅”成果转化项目“高性能空气净化纳米纤维膜制造关键工艺”的报告》，已通过局长办公会研究通过。

	2
	2024QZFX08，福厦泉国家自主创新示范区商用车重卡底置换电技术研究及产业化协同创新平台项目
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	200
	福建（泉州）先进制造技术研究院
	创服中心
	提供的已授权专利（专利号：202510095996.7、202511019045.8、202511197775.7、202510120229.7）与项目的相关性显不足。
	基本合格
	在研
	（已完成整改）补充新增4项与项目内容高度相关的发明专利：1. 一种车端控制的重卡换电锁止装置（202510793621.8）；2. 电机永磁体健康状态在线评估与剩余寿命预测方法 及系统（202511627085.0）；3. 接触器异常识别装置、充电控制方法及电动汽车 (202510945832.9)；4.智能自动运载车辆近距离对接控制系统及对接控制方 法（实质审查阶段）

	3
	2023NS002，新型浓缩介质结合病原体靶向治疗测序计数在颅内感染患者诊治中的应用
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用合理，论文虽已发表，但基金号为项目申请时的受理编号，未体现项目编号，未提交验收。
	基本合格
	到期未验收
	（已完成整改）已于2026年9月1日验收，验收不通过，已于9月3日退款3269.5元。

	4
	2023NS075，MSCs通过Exo-miR-382-3p传导修复受损肺泡上皮细胞的机制研究
	泉州市传染病防治医院
	2
	泉州市卫健委
	社农科
	项目正在进行中，论文正在投稿尚未录用。
	不合格
	到期未验收
	（已完成整改）已于2026年9月1日验收，验收不通过，已于9月4日退款6101.2元。

	5
	2023NS015，circRNA ZBTB44靶向调节DLK1调控心肌纤维化进程的机制研究
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用基本合理，但任务书约定的核心指标未完成，研究成果（论文）未发表，未提交验收申请。
	不合格
	到期未验收
	（已完成整改）已于2026年8月14日验收，验收通过 。

	6
	2023NS012，乳腺癌保乳术后全乳大分割放疗同步瘤床加量的临床研究
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用基本合理，但任务书约定的文章尚未发表，且未提供经费使用佐证，未提交验收材料。
	不合格
	到期未验收
	（已完成整改）已于2026年9月1日验收，验收不通过，已于9月3日退款2万元。

	7
	2023NS007，利用TCGA转录组学数据和系统生物学方法鉴定急性髓系白血病中FIBP调节的基因网络
	福建医科大学附属第二医院
	2
	福建医科大学附属第二医院
	社农科
	项目经费使用合理，但结题所需的论文虽已投稿但尚未正式发表，无法满足结题验收条件。
	不合格
	到期未验收
	（已完成整改）已于2026年8月14日验收，验收通过 。
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